## TỔNG HỢP 9 BLOCK
BẢNG TỔNG HỢP DẠNG PHÒNG 5 BLOCK (1,2,3,4,5)
Dạng | STT | Tên Phòng | Số lượng |  |  |  |  | Tổng |  |  | BẢNG TỔNG HỢP NGHIỆM THU BÀN GIAO B1-5
|  |  | Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | Block 5
1BR | 1 | 1BR.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | STT | Nghiệm thu nội bộ | Nghiệm thu lần 1 | T&C MEP | VSCN bàn giao vận hành
| 2 | 1BR1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A |  |  | B1 (86) | 41 |  | 7 | 0 | 86
| 3 | 1BR1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | B2 (87) | 42 | 2 | 0 | 0 | 87
| 4 | 1BR1a.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | B3 (71) | 38 | 38 | 0 | 0 | 71
| 5 | 1BR2.0 | 4 | 5 | 0 | 5 | #N/A | #N/A |  |  | B4 (81) | 31 | 2 | 0 | 0 | 81
| 6 | 1BR3.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | B5 (102) | 31 | 1 | 0 | 0 | 102
| 7 | 1BR3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| 8 | 1BR3a.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | #N/A
| 9 | 1BR3a.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| 10 | 1BR4.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| 11 | 1BR5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A |  |  | TỔNG | 183 | 43 | 7 | 0 | 427
| 12 | 1BR6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | Lũy kế | 42.86% | 10.07% | 1.639% | #DIV/0!
| 13 | 1BR7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 14 | 1BR7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 15 | 1BR8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 16 | 1BR8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 17 | 1BR8a.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
2BR | 18 | 2BR1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 19 | 2BR2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 20 | 2BR3a.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 21 | 2BR3b.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 22 | 2BR4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 23 | 2BR5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 24 | 2BR6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| 25 | 2BR7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| 26 | 2BR8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
DK | 27 | DK.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| 28 | DK.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 29 | DK1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
King | 30 | K1.0 | 15 | 12 | 0 | 3 | #N/A | #N/A
| 31 | K1.1 | 10 | 5 | 0 | 15 | #N/A | #N/A
| 32 | K10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 33 | K11.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 33 | K11.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 33 | K11.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 33 | K11.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 33 | K11.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 34 | K12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 35 | K13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 36 | K1a.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | #N/A
| 37 | K1a.1 | 0 | 11 | 0 | 3 | #N/A | #N/A
| 38 | K1b.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 39 | K1b.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 40 | K2.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 41 | K2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 42 | K2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 43 | K2a.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 44 | K3.0 | 4 | 7 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 45 | K3a.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 46 | K3b.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 47 | K4.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 48 | K5.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 49 | K6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 50 | K7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 51 | K7a.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 52 | K8.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 53 | K9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 54 | K9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Twin | 55 | T1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 56 | T2.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 57 | T3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 58 | T3a.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
| 59 | T4.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 60 | T4a.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 61 | T5.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | #N/A | #N/A
| 62 | T5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 63 | T5a.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 64 | T5a.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | #N/A
| 65 | T5b.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
| 66 | T5c.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | #N/A
TỔNG |  |  | 86 | 87 | 0 | 98 | #N/A | #N/A
BẢNG TỔNG HỢP DẠNG PHÒNG BLOCK 6,7,8,9
Dạng | STT | Tên Phòng | Số lượng | [8 empty] | Tổng
|  |  | Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | Block 5 | Block 6 | Block 7 | Block 8 | Block 9
| 1 | K |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 43 | 40 | 44 | 33 | 160
| 2 | DK | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 3 | T | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 17 | 16 | 16 | 16 | 65
| 4 | 1BR | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 8 | 9 | 8 | 15 | 40
| 5 | 2BR | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
TỔNG |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | 70 | 68 | 70 | 66 | 274

## Summary
Ngày: | 2026-07-14 |  | 294 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 179 | [5 empty] | Tốc độ bàn giao cần: |  |  |  | Màu | Diễn giải |  |  |  | Tiến độ: | 2026-06-30
Tổng | 427 |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Tổng | B1: | -3.2143 |  |  |  | Chưa đủ điều kiện thi công
Hôm trước |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B2: | -3.2143 |  |  |  | Đang thi công
Hôm nay |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B3: | -2.5714 |  |  |  | Đã lắp đặt >90%
Lũy kế |  |  | 54 | 69 | 58 | 62 | 51 | 52 | 54 | 45 | 53 | 51 | 41 | 42 | 35 | 31 | 30 | 179 | B4: | -3.5714 |  |  |  | Đã ra defect list
Còn lại cần giao |  |  | 32 | 18 | 13 | 19 | 51 | 34 | 33 | 26 | 28 | 51 | 45 | 45 | 36 | 50 | 72 | 248 | B5: | -5.1429 |  |  |  | Đã bàn giao tinh |  |  |  | Số căn đã trừ L6
B1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đã giao thô | Đã giao tinh |  | Phân nhóm |  | Phòng | % |  | B1 | 86
L06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 |  |  |  | Tổng số phòng: |  | 427 |  |  | B2 | 87
L05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62.79% | 47.67% |  | Target (trừ L6): |  | 427 |  |  | B3 | 71
L04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | Đã bàn giao thô: |  | 294 | 68.85% |  | B4 | 81
L03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |  |  |  | Đã ra defect list: |  | 255 | 59.72% |  | B5 | 102
L02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  |  | Đã bàn giao tinh: |  | 179 | 41.92% |  |  | 427
L01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đã giao thô | Đã giao tinh
L06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1
L05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 79.31% | 48.28%
L04 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2
L03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | [7 empty] | 243
L02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
L01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Đã giao thô | Đã giao tinh
L06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1
L05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 81.69% | 49.3%
L04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
L03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
L02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
L01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Đã giao thô | Đã giao tinh
L06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
L05 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 76.54% | 38.27%
L04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
L03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2
L02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
L01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Đã giao thô | Đã giao tinh
L06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1
L05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% | 29.41%
L04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
L03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2
L02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
L01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## MTLĐ ADD B1-B5 Public
| Mini Hotel | [11 empty] | MA TRẬN ĐỊNH LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT
Gói: | Public
Tòa: | B1-B5 | [37 empty] | Cột màu xám có hàm sẵn, mấy anh có nhập liệu nhập cột con trong group ạ, em cảm ơn
NHÓM |  |  |  |  | SÀN | [8 empty] | TƯỜNG | [14 empty] | TRẦN | [7 empty] | ĐỒ LIỀN TƯỜNG | [22 empty] | ĐỒ RỜI | [17 empty] | CỬA + PHỤ KIỆN | [6 empty] | TỔNG
Hạng mục |  |  |  |  | Sàn | [8 empty] | Tường | [14 empty] | Trần | [7 empty] | Quầy | [40 empty] | Cửa |  |  |  |  | Phụ kiện
Tòa | Tầng | Căn | Dạng căn | Khối lượng | Sàn Gỗ | Sàn đá | Boder Gỗ | Đá khác | Boder Gạch | Sàn Gạch | Nẹp sàn | Ngạch cửa | Sàn | Sơn nước tường | Nẹp Inox | Len chân | Trang trí | Cột Gỗ | Dây đan | Chi tiết | Vách kính | Khung gỗ viền | Ốp gạch tường | Ốp tường đá | Tường ốp gỗ | Giấy dán tường | Vách ngăn | Tường | Sơn nước trần | Nắp thăm trần | Hộp đèn | Hộp rèm | Trần thạch cao | Miệng gió | Trần gỗ | Trần | Booth ngồi | Ghế khách ngồi | Khu khách ngồi | Gương soi Toilet | Bồn sink toilet | Toilet | Khung song gỗ | Partition | Kệ treo | Vách trang trí | Bồn hoa | Tấm inox thang máy | Chi tiết | Kệ sau quầy bar | Quầy nước giải khát | Phần bên trên Quầy bar | Quầy bar | Quầy bếp mở | Phần bên trên bếp mở | Quầy phục vụ | Tủ phục vụ | Quầy lễ tân | Quầy | Tủ trang trí | Tủ lễ tân | Bàn trang trí | Bàn café | Console | Bàn | Gối ghế | Vãi dây lé | Vải bọc | Vải và gối | Bench | Sofa | Ghế Armchair | Giường/nệm | Bảng/giáo cụ | Bàn hoạt động | Ghế trẻ em | Ghế | Cửa chính | Cửa thông phòng | Cửa Toilet | Cửa lùa | Cửa | Phụ kiện cửa | Phụ kiện
B1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% | X | 0% | 75% | X | X | X | X | X | X | 15% | 90% | X | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | X | X | 100% | X | X | 46.67% | 40% | 20% | X | 30% | 60% | 100% | 82.5% | X | 80% | X | X | X | 85% | X | X | X | X | X | 100% | X | X | X | X | X | 100% | X | 100% | X | 17.5% | 58.75% | X | X | 84.46%
B1 | L01 | RESTAURANT |  | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% | X | 0% | 75% | X | X | X | X | X | X | 15% | 90% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 46.67% | 40% | 20% | X | 30% | 60% | X | 65% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17.5% | 17.5% | X | X | 61.88%
B1 | L01 | Toilet |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% | X | 0% | 20% | X | X | X | X | X | X | 60% | 60% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70% | 70% | X | X
B1 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60% | 40% | 20% | X | 30% | 60% | X | 42% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X
B1 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X
B1 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X
B1 | L01 | LOBBY |  | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | X | X | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | X | 80% | X | X | X | 85% | X | X | X | X | X | 100% | X | X | X | X | X | 100% | X | 100% | X | X | 100% | X | X | 97%
B1 | L01 | Lobby nhà |  | 1 | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | x | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | X | x | X | X | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | X | 80% | X | X | X | 85% | X | X | X | X | X | 100% | X | X | X | X | X | 100% | X | 100% | X | X | 100% | X | X
B1 | L01 | Lobby |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B2-KID |  |  |  | 6 | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% | X | 100% | 100% | 95% | X | X | 95% | 0% | 100% | X | X | X | 100% | 16.67% | 54.17% | X | 100% | X | X | 100% | X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | X | 50% | X | 92.5% | 92.5% | 85% | X | X | 91.94% | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | 50% | X | 80% | 90% | X | X | 85% | 100% | X | X | 100% | 100% | X | 90% | 0% | 100% | 93.33% | 45% | 70.83% | X | 75% | 100% | 100% | 91.67% | 93.33% | 93.33% | 83.23%
B2-KID | L01 | B2-KID |  | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90% | X | X | 90% | 0% | X | X | X | X | X | 16.67% | 8.333% | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | 100% | 50% | X | 50% | X | 85% | 85% | 90% | X | X | 90.56% | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | 90% | X | X | 90% | 100% | X | X | 100% | 100% | X | 90% | 0% | 100% | 93.33% | 45% | 70.83% | X | 50% | 100% | 100% | 83.33% | 93.33% | 93.33% | 70.58%
B2-KID | L01 | Toilet |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B2-KID | L01 | KID-SPACE1 |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | 100% | 100% | X | X | X | X | 70% | 70% | 90% | X | X | 76.67% | x | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | x | x | 100% | x | x | 100% | 100% | X | X | 100% | 100% | X | X | 0% | x | 100% | 90% | 72.5% | X | X | X | 100% | 100% | 100% | 100%
B2-KID | L01 | KID-SPACE2 |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | x | X | X | X | x | X | X | x | X | 100% | X | 100% | X | X | 100% | X | X | X | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | x | x | 100% | X | X | X | X | X | X | 90% | x | 100% | 80% | X | 90% | X | 100% | 100% | X | 100% | 90% | 90%
B2-KID | L01 | KID-SPACE3 |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90% | X | X | 90% | 0% | X | X | X | X | X | 50% | 25% | X | X | X | X | X | X | x | X | 100% | x | 100% | 0% | X | 0% | X | 100% | X | 90% | X | X | 95% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70% | x | x | 70% | x | X | X | X | x | X | X | x | x | 100% | 0% | 50% | X | 0% | 100% | X | 50% | 90% | 90%
B2-KID | L01 | LOBBY |  | 2 | 100% | X | 100% | X | X | X | 100% | X | 100% | X | 100% | 100% | 100% | X | X | 100% | X | 100% | X | X | X | 100% | X | 100% | X | 100% | X | X | 100% | X | 100% | 100% | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | 80% | X | X | 93.33% | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | X | 80% | X | X | X | 80% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | 100% | X | X | 96.67%
B2-KID | L01 | Lobby nhà |  | 1 | 100% | X | 100% | X | X | X | 100% | X | 100% | X | 100% | 100% | 100% | X | X | 100% | X | 100% | X | X | X | 100% | X | 100% | X | 100% | X | X | 100% | X | 100% | 100% | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | 80% | X | X | 93.33% | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | X | 80% | X | X | X | 80% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | 100% | X | X
B2-KID | L01 | Lobby |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B3 |  |  |  | 6 | 50% | 100% | 45% |  |  | 92.5% | 100% | 100% | 79.58% | 100% | 100% | 95% | X | X | X | 95% | X | 30% | 82.5% | 100% | 20% | X | 42.5% | 79.38% | 72.5% | 0% | 100% | 100% | 95% | X | 100% | 82.5% | X | X | X | X | 30% | 30% | X | X | X | 100% | 20% | X | 60% | X | 50% | X | X | 50% | 20% | 20% | 50% | 20% | 43.33% | 100% | 90% | 100% | 100% | X | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | X | X | X | X | 100% | X | 100% | 40% | X | 70% | X | X | 75.44%
B3 | L01 | RESTAURANT |  | 4 | 50% | X | 40% | X | X | 92.5% | X | X | 79.17% | X | X | 90% | X | X | X | 90% | X | 30% | 82.5% | X | 20% | X | 42.5% | 58.75% | 65% | X | X | 100% | 90% | X | X | 85% | X | X | X | X | 30% | 30% | X | X | X | X | 20% | X | 20% | X | 50% | X | X | 50% | 20% | 20% | 50% | 20% | 43.33% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% | X | 40% | X | X | 55.78%
B3 | L01 | Toilet |  | 1 | X | X | X | X | X | 100% | X | X | 100% | X | X | 90% | X | X | X | 90% | X | X | 85% | X | X | X | 85% | 85% | 80% | X | X | 100% | 100% | X | X | 93.33% | X | X | X | X | 30% | 30% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% | X | 40% | X | X
B3 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | 50% | x | 40% | X | X | 85% | X | X | 58.33% | X | X | X | X | X | X | X | X | 30% | 80% | X | 20% | X | 0% | 32.5% | 50% | X | X | 100% | 80% | X | X | 76.67% | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | 20% | X | 20% | X | 50% | X | X | 50% | 20% | 20% | 50% | 20% | 30% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B3 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | x | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B3 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
B3 | L01 | LOBBY |  | 2 | 50% | 100% | 50% | X | X | X | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | X | X | X | 100% | X | X | X | 100% | X | X | X | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | X | 100% | 80% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 90% | 100% | 100% | X | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | X | X | X | X | 100% | X | 100% | X | X | 100% | X | X | 94.44%
B3 | L01 | Lobby nhà |  | 1 | 50% | 100% | 50% | X | X | X | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | x | X | X | 100% | X | X | X | 100% | X | X | X | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | X | 100% | 80% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80% | X | X | X | 80% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | 100% | X | X
B3 | L01 | Lobby |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | 100% | 100% | X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | X | X | X | X | 100% | X | X | X | X | X | X | X
B4 |  |  |  | 6 | 100% | 93.75% |  |  |  | 0% |  | 0% | 83.75% | 50% | 0% | 0% | 0% | 65% | X | 19.17% | X | 70% | 0% | 35% | 70% | X | 0% | 52.5% | 58.75% | 50% | 0% | X | 93.75% | 0% | 70% | 59.69% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | 40% | 0% | 0% | X | X | 20% | 40% | 40% | X | 30% | 40% | X | 70% | 30% | X | 65% | 0% | 20% | 15% | 30% | X | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | X | X | X | X | 10% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | X | 26.36%
B4 | L01 | RESTAURANT |  | 4 | X | 87.5% | X | X | X | 0% | X | 0% | 67.5% | 50% | X | 0% | X | 65% | X | 38.33% | X | X | 0% | 0% | 70% | X | 0% | 35% | 37.5% | 30% | 0% | X | 87.5% | 0% | 40% | 31.87% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | 0% | 0% | 0% | X | X | 0% | 40% | 40% | X | 30% | 40% | X | 40% | 30% | X | 30% | X | X | 0% | X | X | 0% | X | X | X | X | X | 20% | X | X | X | X | X | 20% | X | X | 0% | X | 0% | X | X | 20.25%
B4 | L01 | Toilet |  | 1 | X | 70% | X | X | X | X | X | 0% | 35% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | 0% | 0% | 0% | 0% | X | X | 50% | 0% | X | 12.5% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | 0% | 0% | 0% | X | X | 0% | X | X | X | 0% | X | X | X | 0% | X | 0% | X | X | 0% | X | X | 0% | X | X | X | X | X | 40% | X | X | X | X | X | 40% | X | X | 0% | X | 0% | X | X
B4 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | 90% | X | X | X | 0% | X | X | 45% | 50% | X | 0% | X | 50% | X | 33.33% | X | X | X | X | 70% | X | X | 70% | 50% | 40% | 0% | X | 100% | 0% | 20% | 35% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | 0% | 0% | 0% | X | X | 0% | 40% | 40% | X | 40% | 40% | X | 40% | 40% | X | 40% | X | X | 0% | X | X | 0% | X | X | X | X | X | 40% | X | X | X | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | X
B4 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | 95% | X | X | X | X | X | X | 95% | 50% | X | 0% | X | 50% | X | 33.33% | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | 40% | 0% | X | 100% | 0% | 50% | 40% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | 0% | 0% | 0% | X | X | 0% | X | X | X | 40% | X | X | X | 40% | X | 40% | X | X | 0% | X | X | 0% | X | X | X | X | X | 0% | X | X | X | X | X | 0% | X | X | X | X | X | X | X
B4 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | 95% | X | X | X | X | X | X | 95% | 50% | X | 0% | X | 95% | X | 48.33% | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | 40% | 0% | X | 100% | 0% | 50% | 40% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | 0% | 0% | 0% | X | X | 0% | X | X | X | 40% | X | X | X | 40% | X | 40% | X | X | 0% | X | X | 0% | X | X | X | X | X | 0% | X | X | X | X | X | 0% | X | X | X | X | X | X | X
B4 | L01 | LOBBY |  | 2 | 100% | 100% | X | X | X | X | X | X | 100% | X | 0% | 0% | 0% | X | X | 0% | X | 70% | X | 70% | X | X | X | 70% | 80% | 70% | 0% |  | 100% | X | 100% | 87.5% | X | X | X | X | X | X | X | 80% | X | 0% | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | 100% | 0% | 20% | 30% | 30% | X | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | X | X | X | X | 0% | X | 0% | X | X | 0% | X | X | 41%
B4 | L01 | Lobby nhà |  | 1 | 100% | 100% | X | X | X | X | X | X | 100% | X | 0% | 0% | 0% | X | X | 0% | X | 70% | X | 70% | X | X | X | 70% | 80% | 70% | 0% | 100% | 100% | X | 100% | 75% | X | X | X | X | X | X | X | 80% | X | 0% | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | 100% | X | X | 100% | X | 0% | X | X | X | 0% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | X | X | 0% | X | X
B4 | L01 | Lobby |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | 100% | X | X | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 40% | 30% | 30% | X | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | X | X | X | X | 0% | X | X | X | X | X | X | X
B5 |  |  |  | 6 | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 75% | 90% | 45% | 44.76% | 90% | 90% | 45% | 0% | 50% | X | 46.25% | X | 70% | 20% | 0% | 40% | X | 0% | 34.38% | 90% | 45% | 0% | 100% | 70% | 0% | 70% | 41.29% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | 90% | 80% | X | 0% | X | X | 28.33% | X | X | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.43% | 0% | 22.5% | 0% | 0% | X | 13.12% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% | 20% | 40% | X | X | X | X | 23.33% | 42.5% | 50% | 0% | 0% | 39.44% | 0% | 0% | 23.26%
B5 | L01 | RESTAURANT |  | 4 | 0% | 0% | 0% | X | X | 60% | X | 0% | 10% | X | X | 0% | X | 50% | X | 25% | X | 50% | 20% | 0% | 40% | X | 0% | 23.75% | X | 0% | 0% | X | 40% | 0% | 40% | 14% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | X | X | 0% | X | X | 0% | X | X | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.43% | X | 0% | X | X | X | 0% | X | X | X | X | 0% | 20% | X | X | X | X | X | 10% | 25% | X | 0% | 0% | 8.333% | 0% | 0% | 8.543%
B5 | L01 | Toilet |  | 1 | X | 0% | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | 20% | 0% | X | X | 0% | 17.5% | X | 0% | X | X | 30% | 0% | X | 10% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | X | X | X | 0% | X | X | X | X | 0% | 40% | X | X | X | X | X | 20% | 0% | X | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | 0% | X | 0% | X | X | 60% | X | X | 20% | X | X | 0% | X | 50% | X | 25% | X | 50% | X | X | 40% | X | 0% | 30% | X | 0% | 0% | X | 50% | 0% | 40% | 18% | 0% | X | 0% | 0% | X | 0% | X | X | X | 0% | X | X | 0% | X | X | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.43% | X | 0% | X | X | X | 0% | X | X | X | X | 0% | 0% | X | X | X | X | X | 0% | 0% | X | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | X | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 0%
B5 | L01 | Nhà hàng |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | X | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 0%
B5 | L01 | LOBBY |  | 2 | 0% | 0% | X | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 64.29% | 90% | 90% | 90% | 0% | X | X | 67.5% | X | 90% | X | 0% | X | X | X | 45% | 90% | 90% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 68.57% | X | X | X | X | X | X | 90% | 80% | X | 0% | X | X | 56.67% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 45% | 0% | 0% | X | 26.25% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 20% | 40% | X | X | X | X | 36.67% | X | 50% | X | X | 50% | X | X | 48.33%
B5 | L01 | Lobby nhà |  | 1 | 0% | 0% | X | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 64.29% | 90% | 90% | 90% | 0% | X | X | 67.5% | X | 90% | X | 0% | X | X | X | 45% | 90% | 90% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 68.57% | X | X | X | X | X | X | 90% | 80% | X | 0% | X | X | 56.67% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% | X | X | X | 40% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50% | X | X | 50% | X | X
B5 | L01 | Lobby |  | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0% | 50% | 0% | 0% | X | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 20% | 40% | X | X | X | X | 36.67% | X | X | X | X | X | X | X
B5 | L01 | SPA |  | 2 | X | X | X | X | X | 60% | X | X | 60% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60% | X | X | X | 60% | X | X | 60%
B5 | L01 | Spa |  | 1 | X | X | X | X | X | 60% | X | X | 60% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60% | X | X | X | 60% | X | X

## B1
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN BLOCK 1
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) | Ưu tiên cv |  | Nghiệm thu nội bộ | [6 empty] | Nghiệm thu T&C MEP |  |  | Nghiệm thu vận hành |  |  |  | Vệ sinh công nghiệp và bàn giao vận hành |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[7 empty] | Đã bàn giao thô | Tiến độ cam kết |  | Tiến độ thực tế |  | Đã nghiệm thu nội bộ | Công thức | Số ngày còn lại | Tiến độ cam kết |  | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá
[7 empty] | 55 | Ra list defect | Xóa list defect | Ra list defect thực tế | Xóa list thực tế | 26 |  | 41 | Ra list defect | THIÊU ĐỒ |  | Ra list defect | 9 | Xóa list defect | 7 | Ra list defect | Xóa list defect | 0
1 | W7 | 2 | 201 | T1.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 5 | Xong | 2026-06-10 |  |  |  | Xong | [5 empty] | Pu7
2 | W7 | 2 | 202 | DK.0 | 42 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 5 | Xong | 2026-06-09 |  |  |  | Xong |  | Xong |  |  |  | Vs 3
3 | W7 | 2 | 203 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 5 | Xong | 2026-06-09 |  |  |  | Xong |  | Xong |  |  |  | Mộc 6
4 | W7 | 2 | 204 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 5 | Xong | 2026-06-08 |  |  |  | Xong |  | Xong |  |  |  | Đá 2
5 | W7 | 2 | 205 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 5 | Xong | 2026-06-07 |  |  |  | Xong |  | Xong
6 | W7 | 2 | 206 | K2.0 | 43 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 5 | Xong | 2026-06-06 |  |  |  | Xong |  | Xong
7 | W7 | 2 | 209 | 1BR.0 | 72 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 5 | Xong | 2026-06-11 |  |  |  | Xong
8 | W7 | 2 | 208 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 5 | Xong | 2026-06-11 | VÁCH ĐẦU GIƯỜNG THIẾU CỬA D7
9 | W7 | 2 | 207 | K3.0 | 52 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 5 | Xong | 2026-06-11
10 | W8 | 2 | 210 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 5 | Xong | 2026-06-12
11 | W8 | 2 | 211 | 1BR2.0 | 72 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 5 | Xong | 2026-06-12
12 | W8 | 2 | 212 | T4.0 | 45 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 5 | Xong | 2026-06-12
13 | W8 | 2 | 213 | K4.0 | 52 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 5 | Xong | 2026-06-09
14 | W8 | 2 | 214 | 1BR3.0 | 84 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 5 | Xong | 2026-06-13 | cửa D6 D7 + BÀN ĂN BÀN LÀM VIỆC
15 | W8 | 2 | 215 | K1.0 | 39 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 5 | Xong | 2026-06-13 |  |  |  | Xong |  | Xong
16 | W8 | 2 | 216 | K1.0 | 42 | Căn mẫu | Xong |  | Căn mẫu |  |  |  | 3 | Xong |  |  |  |  | Xong |  | Xong
17 | W8 | 2 | 217 | T5.0 | 42 | Căn mẫu | Xong |  | Căn mẫu |  |  |  | 3 | Xong
18 | W8 | 2 | 218 | K5.0 | 50 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 5 | Xong | 2026-06-13
9 | W8 | 2 | 219 | Hành lang |  |  | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | 5
19 | W7 | 3 | 301 | T5.1 | 43 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 5 | Xong | 2026-06-14
20 | W7 | 3 | 302 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 5 | Xong | 2026-06-15
21 | W7 | 3 | 303 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 5 | Xong | 2026-06-16
22 | W7 | 3 | 304 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 5 | Xong | 2026-06-16
23 | W7 | 3 | 305 | K6.0 | 41 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 | Xong | 2026-06-17
24 | W7 | 3 | 306 | K2.1 | 43 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 | Xong | 2026-06-17
25 | W7 | 3 | 307 | 1BR4.1 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2026-06-20 |  | 5 | Xong | 2026-06-17 | VÁCH ĐẦU GIƯỜNG THIẾU CỬA D7
26 | W7 | 3 | 308 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-20 |  | 5 | -28 | 2026-06-18 | VÁCH ĐẦU GIƯỜNG THIẾU CỬA D7
27 | W7 | 3 | 309 | K3.0 | 52 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 5 | Xong | 2026-06-18
28 | W8 | 3 | 310 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 5 | Xong | 2026-06-18
29 | W8 | 3 | 311 | 1BR2.0 | 72 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 5 | Xong | 2026-06-16
30 | W8 | 3 | 312 | T4.0 | 45 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 5 | Xong | 2026-06-19
31 | W8 | 3 | 313 | K7.1 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 5 | Xong | 2026-06-19
32 | W8 | 3 | 314 | 1BR3.1 | 84 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 5 | Xong | 2026-06-17
33 | W8 | 3 | 315 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 5 | Xong | 2026-06-18
34 | W8 | 3 | 316 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 | Xong | 2026-06-19
35 | W8 | 3 | 317 | T5.1 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 5 | Xong | 2026-06-18
36 | W8 | 3 | 318 | K2.2 | 43 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 5 | Xong | 2026-06-19
36 | W8 | 3 | 319 | Hành lang |  |  | đang thi công |  | 2026-07-15 |  |  |  | 2 | 1 | 2026-07-17
37 | W7 | 4 | 401 | T5.1 | 43 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2026-06-27 |  | 5 | Xong
38 | W7 | 4 | 402 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2026-06-27 |  | 5 | Xong
39 | W7 | 4 | 403 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-06-25 | 2026-06-27 |  | 5 | Xong
40 | W7 | 4 | 404 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-06-25 | 2026-06-27 |  | 5 | Xong
41 | W7 | 4 | 405 | K6.0 | 41 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-06-25 | 2026-09-29 |  | 5 | Xong
42 | W7 | 4 | 406 | K2.1 | 43 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-06-25 | 2026-09-29 |  | 5 | Xong
43 | W7 | 4 | 407 | 1BR4.1 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2026-06-25 |  |  | 4 |  |  | VÁCH ĐẦU GIƯỜNG THIẾU CỬA D7
44 | W7 | 4 | 408 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2026-06-25 |  |  | 4 |  |  | VÁCH ĐẦU GIƯỜNG THIẾU CỬA D7
45 | W7 | 4 | 409 | K3.0 | 52 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2006-06-27 |  |  | 4
46 | W8 | 4 | 410 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2006-06-27 |  |  | 4
47 | W8 | 4 | 411 | 1BR2.0 | 72 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2006-06-27 | 2026-06-29 |  | 5
48 | W8 | 4 | 412 | T4.0 | 45 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2006-06-27 |  |  | 4
49 | W8 | 4 | 413 | K7.1 | 58 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-08 |  |  | 4
50 | W8 | 4 | 414 | 1BR3.1 | 84 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-08 |  |  | 4 |  |  | Cửa D6 D7 + BÀN ĂN BÀN LÀM VIỆC
51 | W8 | 4 | 415 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-08 |  |  | 4
52 | W8 | 4 | 416 | K1.1 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-08 |  |  | 4
53 | W8 | 4 | 417 | T5.1 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2026-07-08 |  |  | 4
54 | W8 | 4 | 418 | K2.1 | 43 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2026-07-08 |  |  | 4
54 | W8 | 4 | 419 | Hành lang |  |  | đang thi công | [5 empty] | 2
55 | W7 | 5 | 501 | T5.1 | 43 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  |  | 2 |  |  | tủ áo 830.415,
56 | W7 | 5 | 502 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  |  | 2
57 | W7 | 5 | 503 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  |  | 2
58 | W7 | 5 | 504 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  |  | 2
59 | W7 | 5 | 505 | K6.0 | 41 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | 2
60 | W7 | 5 | 506 | K2.0 | 43 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | 2
61 | W7 | 5 | 507 | 1BR4.1 | 48 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  |  | 2
62 | W7 | 5 | 508 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  |  | 2
63 | W7 | 5 | 509 | K3.0 | 52 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  |  | 2
64 | W8 | 5 | 510 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  |  | 2
65 | W8 | 5 | 511 | 1BR2.0 | 72 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-17 | 2026-07-19 |  |  |  | 2
66 | W8 | 5 | 512 | T4.0 | 45 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-17 | 2026-07-19 |  |  |  | 2
67 | W8 | 5 | 513 | K7.1 | 48 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  |  | 2
68 | W8 | 5 | 514 | 1BR3.0 | 84 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  |  | 2
69 | W8 | 5 | 515 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-19 | 2026-07-21 |  |  |  | 2
70 | W8 | 5 | 516 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-19 | 2026-07-21 |  |  |  | 2
71 | W8 | 5 | 517 | T5.0 | 36 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  |  | 2
72 | W8 | 5 | 518 | K2.1 | 43 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  |  | 2
72 | W8 | 5 | 519 | Hành lang |  |  | đang thi công | [5 empty] | 2
73 | W7 | 6 | 601 | T5.0 | 43 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
74 | W7 | 6 | 602 | K1.0 | 36 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
75 | W7 | 6 | 603 | K1.0 | 36 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
76 | W7 | 6 | 604 | K1.0 | 36 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
77 | W7 | 6 | 605 | K6.0 | 41 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
78 | W7 | 6 | 606 | K2.0 | 36 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
79 | W7 | 6 | 607 | 1BR5.1 | 76 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
80 | W7 | 6 | 608 | K8.1 | 36 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
81 | W8 | 6 | 609 | 2BR1.1 | 122 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
82 | W8 | 6 | 610 | 1BR6.1 | 56 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
83 | W8 | 6 | 611 | T5b.1 | 31 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
84 | W8 | 6 | 612 | 2BR2.1 | 128 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
85 | W8 | 6 | 613 | K1.0 | 32 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
86 | W8 | 6 | 614 | K1.0 | 32 |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
86 | W8 | 6 | 619 | Hành lang |  |  | chưa bàn giao | [5 empty] | 1
| STT | DẠNG PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG |  | SỐ LƯỢNG
| 1 | T1.0 | 49 | 1 |  | 1899-12-31
| 2 | T2.0 | 48 | 4 |  | 1900-01-03
| 3 | T3.0 | 48 | 4 |  | 1900-01-03
| 4 | T4.0 | 45 | 4 |  | 1900-01-03
| 5 | T5.0 | 42 | 3 |  | 1900-01-02
| 6 | T5.1 | 43 | 5 |  | 1900-01-04
| 7 | T5b.1 | 31 | 1 |  | 1899-12-31
| 8 | K1.0 | 36 | 15 |  | 1900-01-14
| 9 | K1.1 | 36 | 10 |  | 1900-01-09
| 10 | K2.0 | 43 | 3 |  | 1900-01-02
| 11 | K2.1 | 43 | 4 |  | 1900-01-03
| 12 | K2.2 | 43 | 1 |  | 1899-12-31
| 13 | K3.0 | 52 | 4 |  | 1900-01-03
| 14 | K4.0 | 52 | 1 |  | 1899-12-31
| 15 | K5.0 | 50 | 1 |  | 1899-12-31
| 16 | K6.0 | 41 | 4 |  | 1900-01-03
| 17 | K7.1 | 48 | 3 |  | 1900-01-02
| 18 | K8.1 | 36 | 1 |  | 1899-12-31
| 19 | DK.0 | 42 | 1 |  | 1899-12-31
| 20 | 1BR.0 | 72 | 1 |  | 1899-12-31
| 21 | 1BR2.0 | 72 | 4 |  | 1900-01-03
| 22 | 1BR3.0 | 84 | 2 |  | 1900-01-01
| 23 | 1BR3.1 | 84 | 2 |  | 1900-01-01
| 24 | 1BR4.1 | 48 | 3 |  | 1900-01-02
| 25 | 1BR5.1 | 76 | 1 |  | 1899-12-31
| 26 | 1BR6.1 | 56 | 1 |  | 1899-12-31
| 27 | 2BR1.1 | 122 | 1 |  | 1899-12-31
| 28 | 2BR2.1 | 128 | 1 |  | 1899-12-31
| Tổng |  |  | 86 |  | 1900-03-26
Formulas:
Ưu tiên cv = COUNTIF(E5:E95,[Tầng])
Ưu tiên cv = SUM(G104:[Ưu tiên cv, row above])
Click trở về Menu

## B2
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN BLOCK 2
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) |  |  | Nghiệm thu nội bộ | [5 empty] | Nghiệm thu vận hành lần 1 |  |  |  |  | Nghiệm thu T&C MEP |  |  | Vệ sinh công nghiệp và bàn giao vận hành |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[7 empty] | Đã bàn giao thô | Tiến độ cam kết |  | Tiến độ thực tế |  | Công thức | Đã nghiệm thu nội bộ | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá
[7 empty] | 69 | Ra list defect | Xóa list defec | Ra list defect thực tế | Xóa list thực tế |  | 42 | Thiếu đồ | Ra List defect | 4 | Xóa list defec | 2 | Ra list defect | Xóa list defec | 0 | Ra list defect | Xóa list defec | 0 |  |  |  |  | Đang có | Còn lại
1 | W10 | 2 | 201 | T1.0 | 42 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 5 | Xong | [12 empty] | PU | 6 | 4 | 10
2 | W10 | 2 | 202 | DK.0 | 35 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 5 | Xong |  | 6/30/2026 |  | 2026-07-01 | Xong | [7 empty] | Vệ Sinh | 2
0.875 | W10 | 2 | 203 | K1.0 | 35 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 5 | Xong |  | 6/30/2026 |  | 2026-07-01 | Xong | [7 empty] | Mộc | 8 | Cho B5 mượn | 2 | 6
4 | W10 | 2 | 204 | K1a.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 5 | Xong |  | 2026-07-01 | Xong
0.875 | W10 | 2 | 205 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5 | Xong |  | 2026-07-01 | Xong
6 | W10 | 2 | 206 | K2.0 | 38 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5 | Xong
7 | W10 | 2 | 207 | 1BR1.1 | 75 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 5 | Xong | Thiếu chỉ tivi
8 | W10 | 2 | 208 | T2.0 | 47 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 5 | Xong | thiếu vách đầu giường + D6 D7
9 | W10 | 2 | 209 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 5 | Xong
10 | W11 | 2 | 210 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 5 | Xong
11 | W11 | 2 | 211 | 1BR2.0 | 69 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 5 | Xong
12 | W11 | 2 | 212 | T4.0 | 41 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2016-06-20 | 2016-06-23 | 5 | Xong | thiếu bàn làm việc
13 | W11 | 2 | 213 | K4.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2016-06-21 | 2016-06-24 | 5 | Xong
14 | W11 | 2 | 214 | 1BR3.0 | 85 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2016-06-23 | 2026-06-25 | 5 | Xong | Thiếu cửa D6 D7 chỉ khung tivi bàn ăn bàn làm việc
15 | W11 | 2 | 215 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5 | Xong |  | 2026-07-02 | Xong
16 | W11 | 2 | 216 | K1a.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5 | Xong |  | 2026-07-02 | Xong
17 | W11 | 2 | 217 | T5.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5 | Xong
18 | W11 | 2 | 218 | K5.0 | 42 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 5 | Xong
72 | W11 | 4 | 219 | Hành lang |  |  | đang thi công |  |  |  |  | 2
19 | W10 | 3 | 301 | T1.0 | 43 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 5 | Xong
20 | W10 | 3 | 302 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 5 | Xong
21 | W10 | 3 | 303 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 5 | Xong
22 | W10 | 3 | 304 | K1a.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 5 | Xong
x | W10 | 3 | 305 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 5 | Xong
24 | W10 | 3 | 306 | K2.0 | 38 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 5 | Xong
25 | W10 | 3 | 307 | 1BR1a.0 | 71 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 5 | Xong | Thiếu chỉ tivi + giường 2m
26 | W10 | 3 | 308 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-04 | 5 | Xong | thiếu vách đầu giường + D6 D7
27 | W10 | 3 | 309 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 5 | Xong
0.875 | W11 | 3 | 310 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2025-06-25 | 5 | Xong
29 | W11 | 3 | 311 | 1BR2.0 | 69 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 5 | Xong
30 | W11 | 3 | 312 | T4.0 | 40 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 5 | Xong | thiếu bàn làm việc
31 | W11 | 3 | 313 | K4.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 5 | Xong
0.21429 | W11 | 3 | 314 | 1BR3.0 | 79 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 5 | Xong | Thiếu cửa d6 d7 chỉ khung tivi bàn ăn bàn làm việc
33 | W11 | 3 | 315 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 2026-06-18 | 5 | Xong
34 | W11 | 3 | 316 | K1a.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 5 | Xong
35 | W11 | 3 | 317 | T5.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 5 | Xong
36 | W11 | 3 | 318 | K5.0 | 42 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 5 | Xong
72 | W11 | 4 | 319 | Hành lang |  |  | đang thi công |  |  |  |  | 2
37 | W10 | 4 | 401 | T1.0 | 43 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-30 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm L300
x | W10 | 4 | 402 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 5 | Xong | thiếu tu gia giảm .
39 | W10 | 4 | 403 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 5 | Xong | thiếu tu gia giảm .
40 | W10 | 4 | 404 | K1a.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | Xong | thiếu tu gia giảm .
41 | W10 | 4 | 405 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 5 | Xong | thiếu tu gia giảm .
42 | W10 | 4 | 406 | K2.0 | 38 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-07-01 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
43 | W10 | 4 | 407 | 1BR1a.0 | 71 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
44 | W10 | 4 | 408 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
45 | W10 | 4 | 409 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
46 | W11 | 4 | 410 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
47 | W11 | 4 | 411 | 1BR2.0 | 69 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
48 | W11 | 4 | 412 | T4.0 | 40 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
49 | W11 | 4 | 413 | K4.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-08 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
50 | W11 | 4 | 414 | 1BR3.0 | 79 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-08 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
51 | W11 | 4 | 415 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 5 | Xong | thiếu tu gia giảm .
52 | W11 | 4 | 416 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 5 | Xong | thiếu tu gia giảm .
53 | W11 | 4 | 417 | T5.0 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2026-07-03 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
54 | W11 | 4 | 418 | K5.0 | 42 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2026-07-03 |  | 4 |  | thiếu tu gia giảm .
72 | W11 | 4 | 419 | Hành lang |  |  | đang thi công |  |  |  |  | 2
55 | W10 | 5 | 501 | T5a.0 | 38 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
56 | W10 | 5 | 502 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
57 | W10 | 5 | 503 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
58 | W10 | 5 | 504 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
59 | W10 | 5 | 505 | K6.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
60 | W10 | 5 | 506 | K2.0 | 38 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
61 | W10 | 5 | 507 | 1BR6.1 | 76 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 2 |  | thiếu tu gia giảm .
62 | W10 | 5 | 508 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
63 | W10 | 5 | 509 | K3.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
64 | W11 | 5 | 510 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
65 | W11 | 5 | 511 | 1BR2.0 | 69 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-17 | 2026-07-19 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
66 | W11 | 5 | 512 | T4.0 | 40 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-17 | 2026-07-19 |  |  | 2 |  | thiếu tu gia giảm .
67 | W11 | 5 | 513 | K3.0 | 49 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
68 | W11 | 5 | 514 | 1BR3.0 | 79 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  | 2 |  | thiếu tu gia giảm .
69 | W11 | 5 | 515 | K1.0 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-19 | 2026-07-21 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
70 | W11 | 5 | 516 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-19 | 2026-07-21 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
71 | W11 | 5 | 517 | T5.0 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
72 | W11 | 5 | 518 | K2.0 | 38 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  | 3 |  | thiếu tu gia giảm .
72 | W11 | 5 | 519 | Hành lang |  |  | đang thi công |  |  |  |  | 2
73 | W10 | 6 | 601 | T5a.0 | 38 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
74 | W10 | 6 | 602 | K1a.1 | 31 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
75 | W10 | 6 | 603 | K1a.1 | 31 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
76 | W10 | 6 | 604 | K1a.1 | 31 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
77 | W10 | 6 | 605 | K1a.1 | 41 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
78 | W10 | 6 | 606 | K2.0 | 38 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
79 | W10 | 6 | 607 | K3.0 | 49 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
80 | W10 | 6 | 608 | T4.0 | 40 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
81 | W10 | 6 | 609 | K3.0 | 49 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
82 | W11 | 6 | 610 | 2BR3a.1 | 137 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
83 | W11 | 6 | 611 | 1BR2.0 | 69 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
84 | W11 | 6 | 612 | T4.0 | 41 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
85 | W11 | 6 | 613 | 2BR3b.1 | 140 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
86 | W11 | 6 | 614 | K1a.1 | 31 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
87 | W11 | 6 | 615 | K1a.1 | 31 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
87 | W11 | 6 | 619 | Hành lang |  |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
BLOCK 2
| STT | DANG PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG
| 1 | T1.0 | 42 | 3
| 2 | DK.0 | 42 | 1
| 3 | K1.0 | 42 | 12
| 4 | K1a.1 | 42 | 11
| 5 | K2.0 | 35 | 6
| 6 | 1BR1.1 | 35 | 1
| 7 | T2.0 | 35 | 4
| 8 | K3.0 | 35 | 7
| 9 | T3.0 | 35 | 4
| 10 | 1BR2.0 | 35 | 5
| 11 | T4.0 | 35 | 6
| 12 | K4.0 | 35 | 3
| 13 | 1BR3.0 | 35 | 4
| 14 | T5.0 | 31 | 4
| 15 | K5.0 | 31 | 3
| 16 | 1BR1a.0 | 69 | 2
| 17 | K1.1 |  | 5
| 18 | T5a.0 | 36 | 2
| 19 | K6.0 | 36 | 1
| 20 | 1BR6.1 | 38 | 1
| 21 | 2BR3a.1 | 48 | 1
| 22 | 2BR3b.1 | 48 | 1
| Tổng |  |  | 87

## MTLD B2
Dự án: | Mini Hotel | [8 empty] | MA TRẬN ĐỊNH LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT
Gói: | Phòng
Tòa: | B2
NHÓM |  |  |  |  | FITOUT (KHÔ) | [22 empty] | FITOUT (ƯỚT) | [17 empty] | Lắp đặt kính |  |  | LẮP ĐẶT MỘC | [15 empty] | LOOSE | [5 empty] | TỔNG
Hạng mục |  |  |  |  | Sơn nước tường | [5 empty] | Sơn nước trần | [8 empty] | Ốp lát nền |  |  |  | Ván sàn |  |  |  | Trần WC | [8 empty] | Ốp lát WC | [11 empty] | Cửa |  |  |  | Khác |  |  |  | Built
Tòa | Tầng | Căn | Dạng căn | Khối lượng | Trát tường | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước tường | MEP 1st fix | Xương trần | Tấm trần | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | MEP 2nd fix | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước trần | Nhận mặt bằng | Border gạch 200x200 | Sàn bàn công 300x600 | Ốp lát nền | Nhận mặt bằng | Lát ván sàn | Nẹp inox | Ván sàn | MEP 1st fix | Xương trần | Tấm trần | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | MEP 2nd fix | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước trần | Trát tường | Ốp tường gạch 600x600 | Gạch tắm đứng 100x100 | Đá ngạch vách kính tắm đứng | Gạch vanity 100x100 | Đá két mặt nước | Gạch sàn 600x600 | Đá ngạch cửa D1 | Ốp lát WC | Vách kính tắm đứng | Cửa kính tắm đứng | Cửa kính phòng toilet | Cửa chính | Cửa WC | Cửa thông phòng | Cửa lùa | Len chân | Miệng Grill | Chỉ gỗ -vách đầu giường | Chỉ gỗ sau vách sofa | Tủ áo | Mini bar | Vanity @ bathroom | Khung gương @ bathroom | Chỉ gỗ -vách trang trí -vách che rèm | Vanity @ powder room | Khung gương @ powder room | vách TV | Giường | bàn đầu giường | sofa | bàn nước | armchair | Đôn phòng tắm | Tổng
B2 |  |  |  | 87 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70.83% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.29% | 100% | 100% | 16.67% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |  | 40.89% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 0% | 76.38%
B2 | L02 |  |  | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 98.89%
B2 | L02 | 201 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 202 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 203 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 204 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 205 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 206 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 207 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 208 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B2 | L02 | 209 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 210 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 211 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 212 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B2 | L02 | 213 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 214 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 215 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 216 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 217 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L02 | 218 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 |  |  | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 97.78%
B2 | L03 | 301 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B2 | L03 | 302 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 303 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 304 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 305 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 306 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 307 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 308 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B2 | L03 | 309 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 310 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 311 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 312 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B2 | L03 | 313 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 314 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 315 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 316 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L03 | 317 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B2 | L03 | 318 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B2 | L04 |  |  | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 71.43% | 100% | 63.89% | 0% | 100% | 97.22% | 100% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 87.14%
B2 | L04 | 401 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 85.24%
B2 | L04 | 402 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 95.24%
B2 | L04 | 403 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 92.38%
B2 | L04 | 404 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 95.24%
B2 | L04 | 405 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 95.24%
B2 | L04 | 406 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.38%
B2 | L04 | 407 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 85.24%
B2 | L04 | 408 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.38%
B2 | L04 | 409 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 85.24%
B2 | L04 | 410 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.38%
B2 | L04 | 411 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 85.24%
B2 | L04 | 412 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.38%
B2 | L04 | 413 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.38%
B2 | L04 | 414 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.38%
B2 | L04 | 415 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 92.38%
B2 | L04 | 416 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 95.24%
B2 | L04 | 417 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 82.38%
B2 | L04 | 418 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 85.24%
B2 | L05 |  |  | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 97.22% | 100% | 88.89% | 100% | 72.22% | 100% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 48%
B2 | L05 | 501 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 48%
B2 | L05 | 502 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 48%
B2 | L05 | 503 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 48%
B2 | L05 | 504 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 48%
B2 | L05 | 505 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 48%
B2 | L05 | 506 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 48%
B2 | L05 | 507 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 508 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 509 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 510 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 511 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 512 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 513 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 514 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 515 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 516 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 517 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B2 | L05 | 518 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
B5 | L06 |  |  | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [14 empty] | 95.47% | 95.47% | 95.47% | 95.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 86.67% | 100% | 73.33% | 48% | 0% | 60% | 46.67% | 93.33% | 100% | 60% | 0% | 73.33% | 0% | 0% |  | 4.444% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.13%
B2 | L06 | 601 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86%
B2 | L06 | 602 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86%
B2 | L06 | 603 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86%
B2 | L06 | 604 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86%
B2 | L06 | 605 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86%
B2 | L06 | 606 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86%
B2 | L06 | 607 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57%
B2 | L06 | 608 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57%
B2 | L06 | 609 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86%
B2 | L06 | 610 |  | 1 | [19 empty] | 66% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.71%
B2 | L06 | 611 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57%
B2 | L06 | 612 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57%
B2 | L06 | 613 |  | 1 | [19 empty] | 66% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.71%
B2 | L06 | 614 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.62%
B2 | L06 | 615 |  | 1 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.62%
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | [5 empty] | *

## B3
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN B3
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) |  |  | Nghiệm thu nội bộ | [7 empty] | Nghiệm thu vận hành lần 1 |  |  |  |  | Nghiệm thu T&C MEP |  |  | Vệ sinh công nghiệp và bàn giao vận hành |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[7 empty] | Đã bàn giao thô | Tiến độ cam kết |  | Tiến độ thực tế |  | Công thức | số căn đã giao | số căn nghiệm thu lần 1 | Số ngày còn lại | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá
[7 empty] | 62 | Ra list defect | Xóa list defect | Ra list defect thực tế | Xóa list thực tế |  | 0 | 38 | 38 | THIẾU ĐỒ | Ra list | 2 | Xóa list defect | 0 | Ra list defect | Xóa list defect | 0 | Ra list defect | Xóa list defect | 0
1 | W12 | 2 | 201 | K9.0 | 50 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5 | 2026-06-08 | Xong | Xong | thiếu chỉ tivi | [10 empty] | PU 3pu
2 | W12 | 2 | 202 | DK1.0 | 37 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 5 | 2026-06-05 | Xong | Xong | [11 empty] | Vệ sinh 1
3 | W12 | 2 | 203 | K1a.0 | 39 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 5 | 2026-06-05 | Xong | Xong |  | 2026-07-02 | Xong | 2026-07-06 | [7 empty] | Đá 2
4 | W12 | 2 | 204 | K1a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 5 | 2026-06-05 | Xong | Xong |  | 2026-07-02 | Xong | 2026-07-06 | [7 empty] | Mộc PM
5 | W12 | 2 | 205 | K2.1 | 38 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 5 | 2026-06-05 | Xong | Xong | [11 empty] | Mộc cần 2 ngày 3/7 cấn
6 | W12 | 2 | 206 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5 | 2026-06-08 | Xong | Xong | thiếu chỉ tivi
7 | W12 | 2 | 207 | 1BR7.0 | 82 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5 |  | Xong | Xong | thiếu chỉ tivi
8 | W13 | 2 | 208 | K3.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5 | 2026-06-09 | Xong | Xong | thiếu chỉ tivi
9 | W13 | 2 | 209 | K3a.0 | 41 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 5 | 2026-06-06 | Xong | Xong | thiếu chỉ tivi
10 | W13 | 2 | 210 | T4a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 5 | 2026-06-06 | Xong | Xong | thiếu bàn làm việc thiếu giường 1m2
11 | W13 | 2 | 211 | K10.0 | 35 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 5 | 2026-06-06 | Xong | Xong
12 | W13 | 2 | 212 | K3b.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 5 | 2026-06-09 | Xong | Xong | thiếu chỉ tivi
13 | W13 | 2 | 213 | T5.0 | 39 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 5 | 2026-06-10 | Xong | Xong | thiếu giường 1m2
14 | W13 | 2 | 214 | K1a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-07 | Xong | Xong
15 | W13 | 2 | 215 | 1BR8.1 | 82 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 5 |  |  | -34 | Thiếu cửa D7 D6 thiếu chỉ tivi
15 | W13 | 2 | 216 | Hành lang |  |  | Xong | 2016-06-15 | 2016-06-25 | 2016-06-15 | 2016-06-19 | 5 | 2026-06-21 | Xong | Xong
16 | W12 | 3 | 301 | K9.1 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-15 | Xong | Xong
17 | W12 | 3 | 302 | T5b.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 5 | 2026-06-11 | Xong | Xong | giường twin
18 | W12 | 3 | 303 | K1a.0 | 39 | Ưu tiên 1 | Xong | 2 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 5 | 2026-06-11 | Xong | Xong
19 | W12 | 3 | 304 | K1a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 5 | 2026-06-25 | Xong | Xong
20 | W12 | 3 | 305 | K2.1 | 38 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 5 | 2026-06-12 | Xong | Xong
21 | W12 | 3 | 306 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 5 | 2026-06-25 | Xong | Xong | cửa d3b
22 | W12 | 3 | 307 | 1BR7.0 | 82 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-12 |  | 4 |  |  | -29
23 | W13 | 3 | 308 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-18 | Xong | Xong | cửa d3b
24 | W13 | 3 | 309 | K3a.0 | 41 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 5 | 2026-06-25 | Xong | Xong | cửa d3b
25 | W13 | 3 | 310 | T4a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 5 | 2026-06-18 | Xong | Xong | thiếu giường 1m2
26 | W13 | 3 | 311 | K10.0 | 35 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 5 | 2026-06-25 | Xong | Xong
27 | W13 | 3 | 312 | K3b.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 5 | 2026-06-18 | Xong | Xong | cửa d3b
28 | W13 | 3 | 313 | T5.0 | 39 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-02 | 5 |  | Xong | Xong | thiếu giường 1m2
29 | W13 | 3 | 314 | K1a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 5 | 2026-06-25 | Xong | Xong
30 | W13 | 3 | 315 | 1BR8.1 | 83 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-14 |  | 4 |  |  | -27
30 | W13 | 3 | 316 | Hành lang |  |  | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 5 | 2026-06-25 | Xong | Xong
31 | W12 | 4 | 401 | K9.1 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2027-06-30 | 5 | 2026-06-26 | Xong | Xong | thiếu giường
32 | W12 | 4 | 402 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-25 | 2027-06-30 | 5 | 2026-06-27 | Xong | Xong | thiếu giường
33 | W12 | 4 | 403 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-06-25 | 2027-07-04 | 5 |  |  |  | thiếu giường
34 | W12 | 4 | 404 | K1a.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-06-25 | 2027-07-04 | 5 | 2026-06-29 | Xong | Xong | thiếu giường
35 | W12 | 4 | 405 | K2.1 | 38 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-06-25 | 2027-07-04 | 5 | 2026-06-29 | Xong | Xong | thiếu giường
36 | W12 | 4 | 406 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-06-25 | 2027-07-04 | 5 | 2026-07-29 | Xong | Xong | cửa d3b thiếu giường
37 | W12 | 4 | 407 | 1BR7.0 | 82 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2026-06-25 | 2027-07-04 | 5 | 2026-07-29 | Xong | Xong | thiếu giường thiếu tu gia giảm 250
38 | W13 | 4 | 408 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2027-06-29 |  | 4 |  | Xong | Xong | cửa d3b thiếu giường
39 | W13 | 4 | 409 | K3a.0 | 41 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2027-06-29 |  | 4 |  | Xong | Xong | cửa d3b thiếu giường
40 | W13 | 4 | 410 | T4a.0 | 40 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2027-06-29 |  | 4 |  |  |  | thiếu giường
41 | W13 | 4 | 411 | K10.0 | 35 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2027-06-29 |  | 4 |  | Xong | Xong | thiếu giường
42 | W13 | 4 | 412 | K2.1 | 39 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2027-06-29 |  | 4 |  |  |  | cửa d3b thiếu giường thiếu giường
43 | W13 | 4 | 413 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2027-06-29 |  | 4 |  |  |  | thiếu giường
44 | W13 | 4 | 414 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2027-06-29 |  | 4 |  |  |  | thiếu giường
45 | W13 | 4 | 415 | 1BR8a.1 | 75 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2027-06-29 |  | 4 |  |  |  | cửa d6 d7 thiếu giường tủ gia giảm 250
45 | W13 | 4 | 416 | Hành lang |  |  | Xong | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  | 3
46 | W12 | 5 | 501 | K9.1 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 |  |  | 3 |  |  |  | thiếu giường
47 | W12 | 5 | 502 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 |  |  | 3 |  |  |  | thiếu giường
48 | W12 | 5 | 503 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong |  |  |  |  | 3 |  |  |  | thiếu giường đá két nước
49 | W12 | 5 | 504 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  | 3 |  |  |  | thiếu giường
50 | W12 | 5 | 505 | K2.1 | 38 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  | 3 |  |  |  | thiếu giường
51 | W12 | 5 | 506 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  | 3 |  |  |  | cửa d3b thiếu giường nước đá ngạch cửa
52 | W12 | 5 | 507 | 1BR7.0 | 82 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  | 3 |  |  |  | cửa d3b thiếu giường đá két nước nước đá ngạch cửa
53 | W13 | 5 | 508 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  | 3 |  |  |  | cửa d3b thiếu giường
54 | W13 | 5 | 509 | K3a.0 | 41 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  | 3 |  |  |  | cửa d3b thiếu giường
55 | W13 | 5 | 510 | T4a.0 | 40 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 3 |  |  |  | thiếu giường
56 | W13 | 5 | 511 | K10.0 | 35 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 3 |  |  |  | thiếu giường
57 | W13 | 5 | 512 | K2.1 | 39 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  | 3 |  |  |  | d33b thiếu giường
58 | W13 | 5 | 513 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  | 2 |  |  |  | thiếu giường
59 | W13 | 5 | 514 | K1.1 | 31 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-17 | 2026-07-19 |  |  | 3 |  |  |  | thiếu giường
60 | W13 | 5 | 515 | 1BR8a.1 | 75 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-17 | 2026-07-19 |  |  | 2 |  |  |  | d6 d7 thiếu giường đá két nước đá ngạch cửa
60 | W13 | 5 | 516 | Hành lang |  |  | Xong |  |  |  |  | 3
61 | W12 | 6 | 601 | K9.1 | 48 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
62 | W12 | 6 | 602 | T5a.1 | 32 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
63 | W12 | 6 | 603 | K1.1 | 31 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
64 | W12 | 6 | 604 | K1.1 | 31 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
65 | W12 | 6 | 605 | K2.1 | 38 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
66 | W12 | 6 | 606 | K3.0 | 48 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
67 | W12 | 6 | 607 | K2a.0 | 49 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
68 | W13 | 6 | 608 | 2BR4.1 | 140 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
69 | W13 | 6 | 609 | K3a.0 | 41 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
70 | W13 | 6 | 610 | 2BR5.1 | 167 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
71 | W13 | 6 | 611 | K1.1 | 37 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
71 | W13 | 6 | 616 | Hành lang |  |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
block 3
|  | STT | DẠNG PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG
|  | 1 | K9.0 | 50 | 1
|  | 2 | DK1.0 | 37 | 1
|  | 3 | K1a.0 | 39 | 6
|  | 4 | K2.1 | 38 | 7
|  | 5 | K3.0 | 48 | 9
|  | 6 | 1BR7.0 | 82 | 4
|  | 7 | K3a.0 | 41 | 5
|  | 8 | T4a.0 | 40 | 4
|  | 9 | K10.0 | 35 | 4
|  | 10 | K3b.0 | 48 | 2
|  | 11 | T5.0 | 39 | 2
|  | 12 | 1BR8.1 | 82 | 2
|  | 13 | K9.1 | 48 | 4
|  | 14 | T5b.1 | 36 | 1
|  | 15 | T5a.1 | 32 | 5
|  | 16 | K1.1 | 31 | 8
|  | 17 | K1a.1 | 31 | 1
|  | 18 | 1BR8a.1 | 75 | 2
|  | 19 | K2a.0 | 49 | 1
|  | 20 | 2BR4.1 | 140 | 1
|  | 21 | 2BR5.1 | 167 | 1
|  | Tổng |  |  | 71
Click trở về Menu

## MTLD_B3
N59 | Mini Hotel | [8 empty] | MA TRẬN ĐỊNH LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT
Gói: | Phòng
Tòa: | B3
NHÓM |  |  |  |  | FITOUT (KHÔ) | [22 empty] | FITOUT (ƯỚT) | [17 empty] | Lắp đặt kính |  |  | LẮP ĐẶT MỘC | [15 empty] | LOOSE | [5 empty] | TỔNG
Hạng mục |  |  |  |  | Sơn nước tường | [5 empty] | Sơn nước trần | [8 empty] | Ốp lát nền |  |  |  | Ván sàn |  |  |  | Trần WC | [8 empty] | Ốp lát WC | [11 empty] | Cửa |  |  |  |  | Khác |  |  |  | Built |  |  |  | Loose
Tòa | Tầng | Căn | Dạng căn | Khối lượng | Trát tường | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước tường | MEP 1st fix | Xương trần | Tấm trần | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | MEP 2nd fix | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước trần | Nhận mặt bằng | Border gạch 200x200 | Sàn bàn công 300x600 | Ốp lát nền | Nhận mặt bằng | Lát ván sàn | Nẹp inox | Ván sàn | MEP 1st fix | Xương trần | Tấm trần | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | MEP 2nd fix | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước trần | Trát tường | Ốp tường gạch 600x600 | Gạch tắm đứng 100x100 | Đá ngạch vách kính tắm đứng | Gạch vanity 100x100 | Đá két mặt nước | Gạch sàn 600x600 | Đá ngạch cửa D1 | Ốp lát WC | Vách kính tắm đứng | Cửa kính tắm đứng | Cửa kính phòng toilet | D1 | D2 | D3 | D4 | D8 | Len chân | Miệng Grill | Chỉ gỗ -vách đầu giường | Chỉ gỗ sau vách sofa | Tủ áo | Mini bar | Vanity @ bathroom | Khung gương @ bathroom | Chỉ gỗ -vách trang trí -vách che rèm | Vanity @ powder room | Khung gương @ powder room | Giường | bàn đầu giường | sofa | bàn nước | armchair | Đôn phòng tắm | Tổng
B3 |  |  |  | 71 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.15% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 87.77%
B3 | L02 |  |  | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | 100% |  |  |  |  | 93.33%
B3 | L02 | 201 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 202 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
B3 | L02 | 203 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
B3 | L02 | 204 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
B3 | L02 | 205 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 206 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 207 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 208 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 209 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 210 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
B3 | L02 | 211 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 212 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 213 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L02 | 214 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
B3 | L02 | 215 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90%
B3 | L03 |  |  | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.67% | [5 empty] | 92.67%
B3 | L03 | 301 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 302 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ` | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 88.89%
B3 | L03 | 303 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
B3 | L03 | 304 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
B3 | L03 | 305 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 306 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 307 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 308 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 309 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 310 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 311 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
B3 | L03 | 312 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 313 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L03 | 314 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
B3 | L03 | 315 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [5 empty] | 90%
B3 | L04 |  |  | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.67% | 97.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 93.33% | 96.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.67% | 97.78% | 100% | 76% | 70% | 100% | 91.33% | 93.33% | 100% | 100% | 90.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.67% | [5 empty] | 89.52%
B3 | L04 | 401 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 402 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 403 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 81.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 | L04 | 404 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 | L04 | 405 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 406 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 407 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 408 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 0% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 77.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 409 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 | L04 | 410 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 411 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 412 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 74.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 413 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 67.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L04 | 414 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 | L04 | 415 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 |  |  | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 96.67% | 100% | 96.67% | 86.67% | 86.67% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.33% | 0% | 0% | 0% | 86.67% | 100% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 100% | 86.67% | 85.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.67% | [5 empty] | 67.9%
B3 | L05 | 501 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 502 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 503 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 | L05 | 504 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 | L05 | 505 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 506 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 507 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 80% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 508 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 509 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 | L05 | 510 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 511 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 512 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 513 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L05 | 514 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 | L05 | 515 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 70% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B3 | L06 |  |  | 44 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.82% | 100% | 90.91% | 0% |  | 0% | 0% | 81.82% | 81.82% | 0% | 50% | 0% | 0% | 81.82% | 0% | 0% | 21.97% | [5 empty] | 10.83%
B3 | L06 | 601 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
B3 | L06 | 602 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
B3 | L06 | 603 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
B3 | L06 | 604 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
B3 | L06 | 605 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
B3 | L06 | 606 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
B3 | L06 | 607 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
B3 | L06 | 608 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333%
B3 | L06 | 609 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
B3 | L06 | 610 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333%
B3 | L06 | 611 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 25%
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | [5 empty] | *

## B4
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN BLOCK 4
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) | ƯT1 đủ đồ |  | Nghiệm thu nội bộ | [5 empty] | Nghiệm thu vận hành lần 1 |  |  |  |  | Nghiệm thu T&C MEP |  |  | Vệ sinh công nghiệp và bàn giao vận hành |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[7 empty] | Đã bàn giao thô | Tiến độ cam kết |  | Tiến độ thực tế |  | Công thức | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá
[6 empty] | ƯT2 thiếu đồ | 64 | Ra list defect | Xóa list defect | Ra list defect thực tế | Xóa list thực tế | 0 | 31 | Thiếu đồ | Ra list | 2 | Xóa list defect | 2 | Ra list defect | Xóa list defect | 0 | Ra list defect | Xóa list defect | 0
1 | W14 | 2 | 201 | K11.1 | 48 | UT1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 5 | Xong
2 | W14 | 2 | 202 | DK.0 | 37 | UT2 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 5 | Xong |  | 2026-07-06
3 | W14 | 2 | 203 | K1a.1 | 38 | UT1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 5 | Xong |  | 2026-06-29 | Xong | 2026-07-02 | Xong
4 | W14 | 2 | 204 | K1a.1 | 38 | UT1 | Xong | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 5 | Xong |  | 2026-06-29 | Xong | 2026-07-02 | Xong
5 | W14 | 2 | 205 | K1a.1 | 38 | UT1 | Xong | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 5 | Xong |  | 2026-07-06 | [9 empty] | Pu = 5 cần thêm 5
6 | W14 | 2 | 206 | T5c.1 | 39 | UT1 | Xong | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 5 | Xong | [11 empty] | Mộc = 4 + sub 2 = 6 cần 4 quân ngày 3/7
7 | W14 | 2 | 207 | K3.0 | 48 | UT1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 5 | Xong
x | W14 | 2 | 208 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 5 | Xong | D6,D7
9 | W14 | 2 | 209 | 1BR1.0 | 75 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 5 | Xong
10 | W15 | 2 | 210 | K4.0 | 49 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 5 | Xong | Gia giảm 300
11 | W15 | 2 | 211 | K7a.0 | 41 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 5 | Xong
12 | W15 | 2 | 212 | 1BR2.0 | 69 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 5 | Xong
13 | W15 | 2 | 213 | T3a.0 | 49 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 5 | Xong
14 | W15 | 2 | 214 | K1b.1 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 5 | Xong
15 | W15 | 2 | 215 | T5.0 | 39 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 5 | Xong
16 | W15 | 2 | 216 | K1a.0 | 38 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 5 | Xong
17 | W15 | 2 | 217 | K1a.0 | 38 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 5 | Xong |  | 2026-07-06
18 | W15 | 2 | 218 | 1BR3.1 | 75 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 5 | Xong | D6,D7
18 | W15 | 2 | 219 | Hành lang |  | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-07-02 |  | 4
19 | W14 | 3 | 301 | K11.1 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-14 | 5 | Xong
20 | W14 | 3 | 302 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-14 | 5 | Xong
21 | W14 | 3 | 303 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | Xong
22 | W14 | 3 | 304 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 5 | Xong
23 | W14 | 3 | 305 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 | Xong
24 | W14 | 3 | 306 | T5c.1 | 38 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5 | Xong
25 | W14 | 3 | 307 | K3.0 | 49 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 5 | Xong
26 | W14 | 3 | 308 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 2026-06-26 | 5 | Xong
27 | W14 | 3 | 309 | 1BR1.0 | 75 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-21 |  | 4
28 | W15 | 3 | 310 | K4.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 5 | Xong | gia giam 300
29 | W15 | 3 | 311 | K7a.0 | 41 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-22 |  | 4 |  | gia giam 300
30 | W15 | 3 | 312 | 1BR2.0 | 69 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2025-06-22 |  | 4
31 | W15 | 3 | 313 | T3a.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-21 |  | 4 |  | gia giam 300
32 | W15 | 3 | 314 | K1b.1 | 36 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | Xong
33 | W15 | 3 | 315 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-22 | 5 | Xong
34 | W15 | 3 | 316 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 2026-06-22 | 5 | Xong
35 | W15 | 3 | 317 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | Xong
36 | W15 | 3 | 318 | 1BR3a.1 | 68 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-20 |  |  | 3 |  | gia giam 300
36 | W15 | 3 | 319 | Hành lang |  |  | đang thi công |  |  |  |  | 2
37 | W14 | 4 | 401 | K11.1 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-01 |  | 4
38 | W14 | 4 | 402 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-01 |  | 4
39 | W14 | 4 | 403 | K1.0 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-07-01 |  | 4
40 | W14 | 4 | 404 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-07-01 |  | 4
41 | W14 | 4 | 405 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-07-01 |  | 4
42 | W14 | 4 | 406 | T5c.1 | 38 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-07-01 |  | 4
43 | W14 | 4 | 407 | K3.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2026-07-01 |  | 4
44 | W14 | 4 | 408 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2026-07-01 |  | 4
45 | W14 | 4 | 409 | 1BR1.0 | 75 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2026-07-01 |  | 4
46 | W15 | 4 | 410 | K4.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2026-07-01 |  | 4 |  | tủ gia giảm 300
47 | W15 | 4 | 411 | K7a.0 | 41 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-06 |  | 4 |  | tủ gia giảm 300
48 | W15 | 4 | 412 | 1BR2.0 | 69 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-06 |  | 4 |  | tủ gia giảm 300
49 | W15 | 4 | 413 | T3a.0 | 49 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-06 |  | 4
50 | W15 | 4 | 414 | K1b.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-06 |  | 4
51 | W15 | 4 | 415 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-06 |  | 4
52 | W15 | 4 | 416 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2026-07-06 |  | 4
53 | W15 | 4 | 417 | K1.0 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2026-07-06 |  | 4
54 | W15 | 4 | 418 | 1BR3a.0 | 68 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2026-07-06 |  | 4 |  | tủ gia giảm 300
54 | W15 | 4 | 419 | Hành lang |  |  | Xong |  |  |  |  | 3
55 | W14 | 5 | 501 | K11.1 | 48 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  | 2
56 | W14 | 5 | 502 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  | 3
57 | W14 | 5 | 503 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  | 3
58 | W14 | 5 | 504 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  | 3
59 | W14 | 5 | 505 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  | 3
60 | W14 | 5 | 506 | T5c.1 | 38 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  | 2 |  | chưa lắp đặt
61 | W14 | 5 | 507 | K3.0 | 49 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 2
62 | W14 | 5 | 508 | T2.0 | 48 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 2
63 | W14 | 5 | 509 | 1BR1.0 | 75 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  | 2 |  | chưa lắp đặt
64 | W15 | 5 | 510 | K4.0 | 49 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  | 2 |  | chưa lắp đặt
65 | W15 | 5 | 511 | K7a.0 | 41 | Ưu tiên 1 | đang thi công | 2026-07-17 | 2026-07-19 |  |  | 2
66 | W15 | 5 | 512 | 1BR2.0 | 69 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-17 | 2026-07-19 |  |  | 2
67 | W15 | 5 | 513 | T3a.0 | 49 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  | 2
68 | W15 | 5 | 514 | K1b.1 | 36 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  | 3 |  | chưa lắp đặt
69 | W15 | 5 | 515 | T5a.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-19 | 2026-07-21 |  |  | 3
70 | W15 | 5 | 516 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-19 | 2026-07-21 |  |  | 3
71 | W15 | 5 | 517 | K1.0 | 32 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  | 3
72 | W15 | 5 | 518 | 1BR3a.0 | 68 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  | 2
72 | W15 | 5 | 518 | 1BR3a.0 | 68 | Ưu tiên 2 | đang thi công | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  | 2
72 | W15 | 5 | 519 | Hành lang |  |  | đang thi công |  |  |  |  | 2
73 | W14 | 6 | 601 | 1BR4.1 | 68 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
74 | W14 | 6 | 602 | T5a.1 | 32 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
75 | W14 | 6 | 603 | K1.1 | 32 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
76 | W14 | 6 | 604 | K1.1 | 32 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
77 | W14 | 6 | 605 | 1BR5.1 | 91 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
78 | W15 | 6 | 606 | 2BR6.1 | 119 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
79 | W15 | 6 | 607 | 1BR2.0 | 70 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
80 | W15 | 6 | 608 | K1.1 | 32 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
81 | W15 | 6 | 609 | 2BR7.1 | 100 |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
81 | W15 | 6 | 619 | Hành lang |  |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1
BLOCK 4
| STT | DANG PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG |  | SỐ LƯỢNG
| 1 | K11.1 | 48 | 4 |  | 1900-01-03
| 2 | DK.0 | 37 | 1 |  | 1899-12-31
| 3 | K1a.1 | 38 | 3 |  | 1900-01-02
| 4 | T5c.1 | 39 | 4 |  | 1900-01-03
| 5 | K3.0 | 48 | 4 |  | 1900-01-03
| 6 | T2.0 | 48 | 4 |  | 1900-01-03
| 7 | 1BR1.0 | 75 | 4 |  | 1900-01-03
| 8 | K4.0 | 49 | 4 |  | 1900-01-03
| 9 | K7a.0 | 41 | 4 |  | 1900-01-03
| 10 | 1BR2.0 | 69 | 5 |  | 1900-01-04
| 11 | T3a.0 | 49 | 4 |  | 1900-01-03
| 12 | K1b.1 | 36 | 4 |  | 1900-01-03
| 13 | T5.0 | 39 | 1 |  | 1899-12-31
| 14 | K1a.0 | 38 | 2 |  | 1900-01-01 | [6 empty] | 20
| 15 | 1BR3.1 | 75 | 1 |  | 1899-12-31
| 16 | T5a.1 | 32 | 7 |  | 1900-01-06
| 17 | K1.1 | 32 | 15 |  | 1900-01-14
| 18 | 1BR3a.1 | 68 | 1 |  | 1899-12-31
| 19 | K1.0 | 32 | 3 |  | 1900-01-02
| 20 | 1BR3a.0 | 68 | 3 |  | 1900-01-02
| 21 | 1BR4.1 | 68 | 1 |  | 1899-12-31
| 22 | 1BR5.1 | 91 | 1 |  | 1899-12-31
| 23 | 2BR6.1 | 119 | 1 |  | 1899-12-31
| 24 | 2BR7.1 | 100 | 1 |  | 1899-12-31
| Tổng |  |  | 77 |  | 1900-03-22
Formulas:
ƯT1 đủ đồ = COUNTIF(E5:E91,[Tầng])
ƯT1 đủ đồ = SUM(G104:[ƯT1 đủ đồ, row above])
Click trở về Menu

## MTLD B4
Dự án: | Mini Hotel | [8 empty] | MA TRẬN ĐỊNH LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT
Gói: | Phòng
Tòa: | B4
NHÓM |  |  |  |  | FITOUT (KHÔ) | [22 empty] | FITOUT (ƯỚT) | [17 empty] | Lắp đặt kính |  |  | LẮP ĐẶT MỘC | [14 empty] | LOOSE | [5 empty] | TỔNG
Hạng mục |  |  |  |  | Sơn nước tường | [5 empty] | Sơn nước trần | [8 empty] | Ốp lát nền |  |  |  | Ván sàn |  |  |  | Trần WC | [8 empty] | Ốp lát WC | [11 empty] | Cửa |  |  |  | Khác |  |  |  | Built |  |  |  | Loose
Tòa | Tầng | Căn | Dạng căn | Khối lượng | Trát tường | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước tường | MEP 1st fix | Xương trần | Tấm trần | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | MEP 2nd fix | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước trần | Nhận mặt bằng | Border gạch 200x200 | Sàn bàn công 300x600 | Ốp lát nền | Nhận mặt bằng | Lát ván sàn | Nẹp inox | Ván sàn | MEP 1st fix | Xương trần | Tấm trần | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | MEP 2nd fix | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước trần | Trát tường | Ốp tường gạch 600x600 | Gạch tắm đứng 100x100 | Đá ngạch vách kính tắm đứng | Gạch vanity 100x100 | Đá két mặt nước | Gạch sàn 600x600 | Đá ngạch cửa D1 | Ốp lát WC | Vách kính tắm đứng | Cửa kính tắm đứng | Cửa kính phòng toilet | Cửa chính | Cửa WC | Cửa thông phòng | Cửa lùa | Len chân | Miệng Grill | Chỉ gỗ -vách đầu giường | Chỉ gỗ sau vách sofa | Tủ áo | Mini bar | Vanity @ bathroom | Khung gương @ bathroom | Chỉ gỗ -vách trang trí -vách che rèm | Vanity @ powder room | Khung gương @ powder room | Giường | bàn đầu giường | sofa | bàn nước | armchair | Đôn phòng tắm | Tổng
B4 |  |  |  | 81 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.81% | 100% | 100% |  |  | 96.67% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 31.11% | [5 empty] | 78.37%
B4 | L02 |  |  | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 98.33%
B4 | L02 | 201 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 202 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 203 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 204 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 205 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 206 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 207 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 208 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B4 | L02 | 209 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 210 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 211 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 212 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 213 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 88.89%
B4 | L02 | 214 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 215 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B4 | L02 | 216 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 217 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L02 | 218 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 |  |  | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.44% | 100% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 94.44% | 100% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 96.67%
B4 | L03 | 301 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 302 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B4 | L03 | 303 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 304 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 305 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 306 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B4 | L03 | 307 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 308 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B4 | L03 | 309 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 310 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 311 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 312 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 313 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B4 | L03 | 314 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 315 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B4 | L03 | 316 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 317 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
B4 | L03 | 318 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90%
B4 | L04 |  |  | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53.89% | 100% | 100% | 100% | 71.11% | 100% | 100% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B4 | L04 | 401 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 402 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 403 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 404 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 405 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 406 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 407 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 408 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 409 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 410 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 411 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 412 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 413 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 414 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 415 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 416 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 417 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L04 | 418 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 |  |  | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.44% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 100% | 84.62% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B4 | L05 | 501 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 502 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 503 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 504 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 505 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 506 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 507 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 508 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 509 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 510 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 511 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 512 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 513 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 514 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 515 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 516 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 517 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L05 | 518 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 0%
B4 | L06 |  |  | 22.5 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 38.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 601 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 602 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 603 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 604 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 605 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 606 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 607 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 608 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B4 | L06 | 609 |  | 1 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | [5 empty] | *

## B5
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN BLOCK 5
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) | Mức độ ưu tiên |  | Nghiệm thu nội bộ | [6 empty] | Nghiệm thu vận hành lần 1 |  |  |  | Nghiệm thu T&C MEP |  |  | Vệ sinh công nghiệp và bàn giao vận hành |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[7 empty] | Đã bàn giao thô | Tiến độ cam kết |  | Tiến độ thực tế |  | Công thức | Số ngày còn lại |  | Tiến độ cam kết | Đánh giá |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Đánh giá
[7 empty] | 52 | Ra list defect (kế hoạch) | Xóa list defect (kế hoạch) | Ra list defect thực tế | Xóa list thực tế |  | 31 | Thiếu đồ | Ra list defect | 4 | Xóa list defect | 1 | Ra list defect | Xóa list defect | 0 | Ra list defect | Xóa list defect | 0
PIC | [9 empty] | Nguyên | Khoa
1 | W16 | 2 | 201 | K11.1 | 48 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 6/21/2026 | 2026-06-23 | 5 | Xong |  | 2026-06-19 | [9 empty] | Nợ ổ cấm mạng
2 | W16 | 2 | 202 | DK.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 5 | Xong |  | 2026-06-06 | [9 empty] | Nợ ổ cấm mạng
3 | W16 | 2 | 203 | K1a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 5 | Xong |  | 2026-06-06 | Xong | 2026-07-01 | Xong | [6 empty] | Nợ ổ cấm mạng
4 | W16 | 2 | 204 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 5 | Xong |  | 2026-06-06 | Xong
5 | W16 | 2 | 205 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5 | Xong |  | 2026-06-09 | Xong | [8 empty] | Pu đang 5 cần thêm 10 = 15
6 | W16 | 2 | 206 | K1a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5 | Xong |  | 2026-06-09 | Xong | [8 empty] | Mộc TNC 6 đánh hàng lang
7 | W16 | 2 | 207 | K2.1 | 37 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 5 | Xong |  | 2026-06-09 | [9 empty] | TKT =2
8 | W16 | 2 | 208 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 5 | Xong |  | 2026-06-11 | [9 empty] | Khang Vương = 3
9 | W16 | 2 | 209 | K1b.0 | 42 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 5 | Xong |  | 2026-06-11 | [9 empty] | TNC = 7 trong phòng
10 | W16 | 2 | 210 | K12.0 | 53 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-23 |  | 4 | -28 |  | 2026-06-17 | [9 empty] | Đá 2 +1
x | W16 | 2 | 211 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 5 | Xong |  | 2026-06-11
12 | W17 | 2 | 212 | T3.0 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 5 | Xong |  | 2026-06-13
13 | W17 | 2 | 213 | K1b.0 | 41 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 5 | Xong |  | 2026-06-13
14 | W17 | 2 | 214 | K12.0 | 55 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 6/21/2026 |  | 4 | -28 |  | 2026-06-17
15 | W17 | 2 | 215 | K12.0 | 54 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 6/21/2026 |  | 4 | -28 |  | 2026-06-17
16 | W17 | 2 | 216 | T3a.0 | 50 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | 6/19/2026 | 5 | Xong |  | 2026-06-13
17 | W17 | 2 | 217 | 1BR3a.1 | 77 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 6/21/2026 |  | 4 | -26 |  | 2026-06-19
18 | W17 | 2 | 218 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 6/18/2026 | 5 | Xong |  | 2026-06-15
19 | W17 | 2 | 219 | T5.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 6/18/2026 | 5 | Xong |  | 2026-06-15
20 | W17 | 2 | 220 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-11 | 16/18/2026 | 5 | Xong |  | 2026-06-15
21 | W17 | 2 | 221 | 1BR8.1 | 83 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 6/21/2026 |  | 4 | -26 |  | 2026-06-19
21 | W17 | 2 | 222 | Hành lang |  |  | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-20 |  | 4 | Xong
22 | W16 | 3 | 301 | K11.1 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 5 | Xong |  | 2026-06-19
23 | W16 | 3 | 302 | T5.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 5 | Xong |  | 2026-06-21
24 | W16 | 3 | 303 | K1a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 5 | Xong |  | 2026-06-21
25 | W16 | 3 | 304 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 5 | Xong |  | 2026-06-21
26 | W16 | 3 | 305 | K1.1 | 32 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 5 | Xong |  | 2026-06-23
27 | W16 | 3 | 306 | K1a.0 | 40 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 5 | Xong |  | 2026-06-23
28 | W16 | 3 | 307 | K2.0 | 37 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 6/21/2026 | 2026-06-29 | 5 | Xong |  | 2026-06-23
x | W16 | 3 | 308 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 6/21/2026 | 2026-06-29 | 5 | Xong |  | 2026-06-25
30 | W16 | 3 | 309 | K1b.0 | 42 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 6/21/2026 | 2026-06-29 | 5 | Xong |  | 2026-06-25
31 | W16 | 3 | 310 | K12.0 | 53 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 6/21/2026 |  | 4 | -20 |  | 2026-06-25
32 | W16 | 3 | 311 | K3.0 | 48 | Ưu tiên 1 | Xong | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 5 | Xong |  | 2026-06-27
33 | W17 | 3 | 312 | T3.0 | 48 |  | Xong | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 | Xong |  | 2026-06-27
34 | W17 | 3 | 313 | K1b.0 | 41 |  | Xong | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 | Xong |  | 2026-06-27
35 | W17 | 3 | 314 | K12.0 | 55 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 2026-06-23 |  | 4 | -16 |  | 2026-06-29
36 | W17 | 3 | 315 | K12.0 | 54 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 2026-06-23 |  | 4 | -16 |  | 2026-06-29
37 | W17 | 3 | 316 | T3a.0 | 50 |  | Xong | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 2026-06-23 |  | 4 | -16 |  | 2026-06-29
38 | W17 | 3 | 317 | 1BR3a.0 | 77 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-06-23 |  | 4 | -14 |  | 2026-07-01
39 | W17 | 3 | 318 | K1.1 | 32 |  | Xong | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 5 | Xong |  | 2026-07-01
40 | W17 | 3 | 319 | T5.1 | 32 |  | Xong | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-06-23 |  | 4 | -14 |  | 2026-07-01
41 | W17 | 3 | 320 | K1.1 | 32 |  | Xong | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2026-06-28 | 5 | Xong |  | 2026-07-01
42 | W17 | 3 | 321 | 1BR8.1 | 83 | Ưu tiên 2 | Xong | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-06-23 |  | 4 | -14 |  | 2026-07-01
42 | W17 | 3 | 322 | Hành lang |  |  | đang thi công | 2026-06-23 | 2026-06-28 |  |  | 2 | -16
22 | W16 | 4 | 401 |  |  |  | Xong | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2006-07-01 |  | 4 | -25
23 | W16 | 4 | 402 |  |  |  | Xong | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2006-07-01 |  | 4 | -25
24 | W16 | 4 | 403 |  |  |  | Xong | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2006-07-01 |  | 4 | -25
25 | W16 | 4 | 404 |  |  |  | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2006-07-01 |  | 4 | -24
26 | W16 | 4 | 405 |  |  |  | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2006-07-01 |  | 4 | -24
27 | W16 | 4 | 406 |  |  |  | Xong | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2006-07-01 |  | 4 | -24
28 | W16 | 4 | 407 |  |  |  | Xong | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2006-07-01 |  | 4 | -23
x | W16 | 4 | 408 |  |  |  | Xong | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2006-07-01 |  | 4 | -23
30 | W16 | 4 | 409 |  |  |  | Xong | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2006-07-01 |  | 4 | -23
31 | W16 | 4 | 410 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-21 | 2026-06-22 |  |  | 2 | -22
32 | W16 | 4 | 411 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-21 | 2026-06-22 |  |  | 2 | -22
33 | W17 | 4 | 412 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-21 | 2026-06-22 |  |  | 2 | -22
34 | W17 | 4 | 413 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  | 2 | -21
35 | W17 | 4 | 414 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  | 2 | -21
36 | W17 | 4 | 415 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  | 2 | -21
37 | W17 | 4 | 416 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | 2 | -20
38 | W17 | 4 | 417 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | 2 | -20
39 | W17 | 4 | 418 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | 2 | -20
40 | W17 | 4 | 419 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | 2 | -20
41 | W17 | 4 | 420 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  |  | 2 | -19
42 | W17 | 4 | 421 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-25 | 2026-06-26 |  |  | 2 | -18
42 | W17 | 4 | 422 | Hành lang |  |  | đang thi công |  |  |  |  | 2 | -46217
22 | W16 | 5 | 501 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  | 2 | -34
23 | W16 | 5 | 502 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  | 2 | -33
24 | W16 | 5 | 503 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  | 2 | -32
25 | W16 | 5 | 504 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-12 | 2026-06-13 |  |  | 2 | -31
26 | W16 | 5 | 505 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-13 | 2026-06-14 |  |  | 2 | -30
27 | W16 | 5 | 506 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-14 | 2026-06-15 |  |  | 2 | -29
28 | W16 | 5 | 507 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  | 2 | -28
x | W16 | 5 | 508 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  | 2 | -27
30 | W16 | 5 | 509 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  | 2 | -26
31 | W16 | 5 | 510 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  | 2 | -25
32 | W16 | 5 | 511 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-19 | 2026-06-20 |  |  | 2 | -24
33 | W17 | 5 | 512 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-20 | 2026-06-21 |  |  | 2 | -23
34 | W17 | 5 | 513 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-21 | 2026-06-22 |  |  | 2 | -22
35 | W17 | 5 | 514 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  | 2 | -21
36 | W17 | 5 | 515 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  | 2 | -20
37 | W17 | 5 | 516 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  |  | 2 | -19
38 | W17 | 5 | 517 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-25 | 2026-06-26 |  |  | 2 | -18
39 | W17 | 5 | 518 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-26 | 2026-06-27 |  |  | 2 | -17
40 | W17 | 5 | 519 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-27 | 2026-06-28 |  |  | 2 | -16
41 | W17 | 5 | 520 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-28 | 2026-06-29 |  |  | 2 | -15
42 | W17 | 5 | 521 |  |  |  | đang thi công | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  |  | 2 | -14
42 | W17 | 5 | 522 | Hành lang |  |  | đang thi công |  |  |  |  | 2 | -46217
22 | W16 | 6 | 601 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  |  | 1 | -13
23 | W16 | 6 | 602 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  |  | 1 | -13
24 | W16 | 6 | 603 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  | 1 | -12
25 | W16 | 6 | 604 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  | 1 | -12
26 | W16 | 6 | 605 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  | 1 | -11
27 | W16 | 6 | 606 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  | 1 | -11
28 | W16 | 6 | 607 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-03 | 2026-07-04 |  |  | 1 | -10
x | W16 | 6 | 608 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-03 | 2026-07-04 |  |  | 1 | -10
30 | W16 | 6 | 609 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-04 | 2026-07-05 |  |  | 1 | -9
31 | W16 | 6 | 610 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-04 | 2026-07-05 |  |  | 1 | -9
32 | W16 | 6 | 611 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-04 | 2026-07-05 |  |  | 1 | -9
33 | W17 | 6 | 612 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-05 | 2026-07-06 |  |  | 1 | -8
34 | W17 | 6 | 613 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-05 | 2026-07-06 |  |  | 1 | -8
35 | W17 | 6 | 614 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-05 | 2026-07-06 |  |  | 1 | -8
36 | W17 | 6 | 615 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-05 | 2026-07-06 |  |  | 1 | -8
37 | W17 | 6 | 616 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  | 1 | -7
38 | W17 | 6 | 617 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  | 1 | -7
39 | W17 | 6 | 618 |  |  |  | chưa bàn giao | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  |  | 1 | -6
42 | W17 | 6 | 622 | Hành lang |  |  | chưa bàn giao |  |  |  |  | 1 | -46217
|  |  |  | Đại Diện BQLDA | [18 empty] | Đại diện NT
BLOCK 5
| STT | DANG PHÒNG | DIỆN TÍCH |  |  | SỐ LƯỢNG
| 1 | K11.1 | 48 | 2 |  | 1900-01-01
| 2 | DK.1 | 32 | 1 |  | 1899-12-31
| 3 | K1a.0 | 40 | 4 |  | 1900-01-03
| 4 | K1.1 | 32 | 8 |  | 1900-01-07
| 5 | K2.1 | 37 | 1 |  | 1899-12-31
| 6 | K3.0 | 48 | 4 |  | 1900-01-03
| 7 | K1b.0 | 42 | 4 |  | 1900-01-03
| 8 | K12.0 | 53 | 6 |  | 1900-01-05
| 9 | T3.0 | 48 | 2 |  | 1900-01-01
| 10 | T3a.0 | 50 | 2 |  | 1900-01-01
| 11 | 1BR3a.1 | 77 | 1 |  | 1899-12-31
| 12 | T5.1 | 32 | 3 |  | 1900-01-02
| 13 | 1BR8.1 | 83 | 2 |  | 1900-01-01
| 14 | K2.0 | 37 | 1 |  | 1899-12-31
| 15 | 1BR3a.0 | 77 | 1 |  | 1899-12-31
| 16 | K1.0 | #N/A | 0 |  | 0
| 17 | T5.0 | #N/A | 0 |  | 0
| 18 | 1BR8.0 | #N/A | 0 |  | 0
| 19 | 1BR6.1 | #N/A | 0 |  | 0
| 20 | K13.0 | #N/A | 0 |  | 0
| 21 | 1BR7.1 | #N/A | 0 |  | 0
| 22 | 2BR8.1 | #N/A | 0 |  | 0
| Tổng |  |  |  |  | 1900-02-10
Formulas:
Tiến độ thực tế = [Khoa]-3
Mức độ ưu tiên = COUNTIF(E6:E112,[Tầng])
Mức độ ưu tiên = SUM(G118:[Mức độ ưu tiên, row above])
Click trở về Menu

## MTLD_B5
Dự án: | Mini Hotel | [8 empty] | MA TRẬN ĐỊNH LƯỢNG THI CÔNG LẮP ĐẶT
Gói: | Phòng
Tòa: | B5
NHÓM |  |  |  |  | FITOUT (KHÔ) | [22 empty] | FITOUT (ƯỚT) | [17 empty] | LẮP ĐẶT MỘC | [14 empty] | HÀNH LANG | [8 empty] | TỔNG
Hạng mục |  |  |  |  | Sơn nước tường | [5 empty] | Sơn nước trần | [8 empty] | Ốp lát nền |  |  |  | Ván sàn |  |  |  | Trần WC | [8 empty] | Ốp lát WC | [8 empty] | Cửa |  |  |  | Khác |  |  | Built |  |  |  |  | Loose |  |  | Tường |  |  | Sàn |  |  | Trần
Tòa | Tầng | Căn | Dạng căn | Khối lượng | Trát tường | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước tường | MEP 1st fix | Xương trần | Tấm trần | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | MEP 2nd fix | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước trần | Nhận mặt bằng | Border gạch 200x200 | Sàn bàn công 300x600 | Ốp lát nền | Nhận mặt bằng | Lát ván sàn | Nẹp inox | Ván sàn | MEP 1st fix | Xương trần | Tấm trần | Bả nước 1 & 2 | Xả, lăn lót | MEP 2nd fix | Sơn phủ nước 1 | Sơn phủ hoàn thiện | Sơn nước trần | Trát tường | Ốp tường gạch 600x600 | Gạch tắm đứng 100x100 | Đá ngạch vách kính tắm đứng | Gạch vanity 100x100 | Đá két mặt nước | Gạch sàn 600x600 | Đá ngạch cửa D1 | Ốp lát WC | Cửa chính | Cửa WC | Cửa thông phòng | Cửa | Len chân | Miệng Grill | Khác | Tủ áo | Vách đầu giường | Mini bar | Vanity | Built | Bàn, ghế sofa | Giường | Loose | Vách gỗ | Sơn nước | Tường | Border | Đá len chân | Sàn | Thạch cao | Sơn nước | Thạch cao sơn nước | Tổng
B5 |  |  |  | 102 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.6% | 100% | 100% | 100% | 67.05% | 100% | 100% | 100% | 74.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.48% | 100% | 94.9% | 100% | 61.98% | 100% | 100% | 55.62% | 100% | 85.03% | 100% | 100% | 58.43% | 100% | 80.02% | 28.05% | 68% |  | 67% | 80% |  | 80% | 80% |  | 73% | 61.65%
B5 | L02 |  |  | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.86% | 100% | 97.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 96.43% | 100% | 80.48% | 90.24% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 97.64%
B5 | L02 | 201 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 202 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 203 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 204 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 205 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 206 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 207 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 208 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 209 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 210 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 91.79%
B5 | L02 | 211 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 212 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 213 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 214 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 93.08%
B5 | L02 | 215 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 93.08%
B5 | L02 | 216 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 217 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 93.72%
B5 | L02 | 218 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 219 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 220 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98.85%
B5 | L02 | 221 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 95% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 97.18%
B5 | L03 |  |  | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.1% | 95.24% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 100% | 96.43% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.14%
B5 | L03 | 301 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 302 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 303 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 304 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 305 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 306 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 307 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 308 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 309 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 310 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90.64%
B5 | L03 | 311 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 312 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 313 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 314 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90.64%
B5 | L03 | 315 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90.64%
B5 | L03 | 316 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 317 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 92.56%
B5 | L03 | 318 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 319 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 93.85%
B5 | L03 | 320 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 92.56%
B5 | L03 | 321 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 91.28%
B5 | L04 |  |  | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 99.05% | 45.24% | 90.08% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.76% | 94.76% | 94.76% | 94.76% | 94.76% | 94.76% | 0% | 78.97% | 100% | 78.1% | 95.24% | 100% | 100% | 90.48% | 94.29% | 100% | 94.01% | 100% | 76.19% | 100% | 88.49% | 80% | 76.19% | 78.1% | 80.95% | 85.71% | 80.95% | 49.52% | 74.29% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 81.84%
B5 | L04 | 401 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 90% | 50% | 100% | 100% | 80% | 82.5% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 85.19%
B5 | L04 | 402 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 86.15%
B5 | L04 | 403 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 85.71%
B5 | L04 | 404 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 84.62%
B5 | L04 | 405 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 84.62%
B5 | L04 | 406 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 58.33% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.29% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 82.25%
B5 | L04 | 407 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 84.23%
B5 | L04 | 408 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.29% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 100% | 90% | 50% | 100% | 100% | 80% | 82.5% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 82.83%
B5 | L04 | 409 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 84.23%
B5 | L04 | 410 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 88.57% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 0% | 40% | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 74.12%
B5 | L04 | 411 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 86.15%
B5 | L04 | 412 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.29% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 90% | 50% | 100% | 100% | 80% | 82.5% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 84.75%
B5 | L04 | 413 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.29% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 85.71%
B5 | L04 | 414 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 41.67% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 88.57% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 0% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 69.95%
B5 | L04 | 415 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 88.57% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 0% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 73.16%
B5 | L04 | 416 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 80% | 100% | 90% | 50% | 100% | 100% | 80% | 82.5% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 83.27%
B5 | L04 | 417 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 80% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 0% | 40% | 50% | 100% | 0% | 0% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 72.5%
B5 | L04 | 418 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 84.23%
B5 | L04 | 419 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 86.15%
B5 | L04 | 420 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 91.67% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83.33% | 80% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 84.87%
B5 | L04 | 421 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83.33% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 50% |  | 75% | 80% | 0% | 40% | 50% | 100% | 100% | 0% | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 80% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 73.95%
B5 | L05 |  |  | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 95.24% | 100% | 76.19% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 57.94% | 100% | 57.14% | 0% | 28.57% | 100% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 100% | 100% | 76.19% | 19.05% | 20% | 0% | 0% | 0% | 35.87% | 100% | 4.762% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.81% | 100% | 18.37% | 47.62% | 0% | 40.48% | 29.37% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 0% | 33.33% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 47.81%
B5 | L05 | 501 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 28.57% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 60.92%
B5 | L05 | 502 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 58.53%
B5 | L05 | 503 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 54.69%
B5 | L05 | 504 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 59.82%
B5 | L05 | 505 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 57.25%
B5 | L05 | 506 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 57.25%
B5 | L05 | 507 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 57.25%
B5 | L05 | 508 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 28.57% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 41.04%
B5 | L05 | 509 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 28.57% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 52.58%
B5 | L05 | 510 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 39.95%
B5 | L05 | 511 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 0% | 0% | 50% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 46.36%
B5 | L05 | 512 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 37.38%
B5 | L05 | 513 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 45.07%
B5 | L05 | 514 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 34.82%
B5 | L05 | 515 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 34.82%
B5 | L05 | 516 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 37.38%
B5 | L05 | 517 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 38.66%
B5 | L05 | 518 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 28.57% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 50.02%
B5 | L05 | 519 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 28.57% | 100% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 48.74%
B5 | L05 | 520 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 28.57% | 100% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 48.74%
B5 | L05 | 521 |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 42.77%
B5 | L06 |  |  | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 22.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.282%
B5 | L06 | 601 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 602 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 603 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 604 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 605 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 606 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 607 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 608 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 609 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 610 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 611 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 612 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 613 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 614 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
B5 | L06 | 615 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692%
B5 | L06 | 616 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692%
B5 | L06 | 617 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692%
B5 | L06 | 618 |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * |  | * | * |  | * | *

## B6
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) | Xây tường bàn giao MEP (12 Ngày) |  |  |  | MEP âm tường bàn giao tô trát (5 ngày) |  |  |  | Trát tường bàn giao MEP âm trần (3 ngày) |  |  |  | MEP bàn giao lên xương trần (Phòng ngủ) (4 ngày) |  |  |  | Thi công xương trần (4 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao bắn tấm (2 ngày) |  |  |  | Thi công bắn tấm trần (4 ngày) |  |  |  | Bàn giao hoàn thiện tường |  |  |  | Bả bột |  |  |  | Mep bàn giao lên xương toilet (5 ngày) |  |  |  | XD lên xương toilet (2 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao lên lên tấm toilet (2 ngày) |  |  |  | XD đóng tấm toilet (2 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao Marking trần cho Xd (2 ngày) |  |  |  | xây dựng lát gạch phòng toilet |  |  |  | MEP BÀN GIAO BỘ ÂM SEN TĂM VÀ KÉT NƯỚC |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[6 empty] | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Ngày thi công | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá
[6 empty] | Bắt đầu | Kết thúc |  | 67 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 66 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 64 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 6 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 |  |  | 0
1 | W23 | 2 | 201 | K | 41 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 2025-08-09 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Có hộp ren cấp thoát nước -Không Có hộp ren cho ống gió+ chiller
2 | W23 | 2 | 202 | DK | 35 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  |  | Xong | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-25
3 | W23 | 2 | 203 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 24/6/2025 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-25
4 | W23 | 2 | 204 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 24/6/2025 | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-25
5 | W23 | 2 | 205 | T | 41 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-11-10 | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | [51 empty] | Mep vướng dời vị trí lavabo, dịch chuyển sofa, tường thay đổi so layout cũ 28/08/2025. Chưa có PMI thay đổi để triển khai thi công.
6 | W23 | 2 | 206 | K | 52 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 27/9/2025 | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | [51 empty] | Thay đổi lavabo + bồn tắm nằm, tivi, sofa chưa có PMI để triển khai thi công
7 | W23 | 2 | 207 | 1BR | 82 |  |  | x | Xong |  |  | 22/9/2025 | Xong |  |  |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi lavabo, thay đổi bồn tắm nằm+ đứng -Thay đổi tủ( thu nhỏ), bổ sung bàn làm việc -dời tv phòng ngủ -Thay đổi sopha,bổ sung tv, thay đổi cửa ra vào Chưa PMI để triển khai thi công.
8 | W24 | 2 | 208 | K | 52 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 27/9/2025 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi sopha, thay đổi tv -thay đổi lavabo, bồn tắm nằm( đổi ngược)
9 | W24 | 2 | 209 | K | 45 |  | 2025-06-15 | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 13/9/2025 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi lavabo+ bồn tắm nằm
10 | W24 | 2 | 210 | T | 45 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 22/9/2025 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi sopha+TV ( dịch chuyển) -Tường WC mở rộng
11 | W24 | 2 | 211 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 2025-08-09 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi giường ngủ, sopha tv
12 | W24 | 2 | 212 | K | 39 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 |  | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi minibar -bổ sung sopha giường ngủ -thay đổi vị trí TV -Dịch chuyển lavabo
13 | W24 | 2 | 213 | T | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 15/06/2025 | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-27
14 | W24 | 2 | 214 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 23/5/2025 | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-27
15 | W24 | 2 | 215 | 1BR | 74 |  |  | x | Xong |  |  | 16/9/2025 | Xong |  |  |  | Xong | [51 empty] | -Dịch chuyển tv -sopha dịch chuyển vị trí -Mở rộng tường nhà vệ sinh
16 | W23 | 3 | 301 | K | 41 |  |  | x | Xong | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 2025-08-09 | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | [51 empty] | -Có hộp ren cấp thoát nước -Không Có hộp ren cho ống gió+ chiller
17 | W23 | 3 | 302 | T | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | 2026-05-16 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-23
18 | W23 | 3 | 303 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-17 | 2025-06-22 |  | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | 2026-05-16 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-23
19 | W23 | 3 | 304 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-17 | 2025-06-23 |  | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Xong | 2026-05-16 | 2026-05-19 |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-23
20 | W23 | 3 | 305 | T | 41 |  |  | x | Xong | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-11-10 | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-27 |  | Xong | [51 empty] | Mep vướng dời vị trí lavabo, dịch chuyển sofa, tường thay đổi so layout cũ 28/08/2025. Chưa có PMI thay đổi để triển khai thi công.
21 | W23 | 3 | 306 | K | 52 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  |  | Xong | [51 empty] | Thay đổi lavabo + bồn tắm nằm, tivi, sofa chưa có PMI để triển khai thi công
22 | W23 | 3 | 307 | 1BR | 82 |  |  | x | Xong |  |  | 25/9/2025 | Xong |  |  |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi lavabo, thay đổi bồn tắm nằm+ đứng -Thay đổi tủ( thu nhỏ), bổ sung bàn làm việc -dời tv phòng ngủ -Thay đổi sopha,bổ sung tv, thay đổi cửa ra vào Chưa PMI để triển khai thi công.
23 | W24 | 3 | 308 | K | 52 |  | 2025-06-14 | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 20/9/2025 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi sopha, thay đổi tv -thay đổi lavabo, bồn tắm nằm( đổi ngược)
24 | W24 | 3 | 309 | K | 45 |  | 2025-06-14 | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi lavabo+ bồn tắm nằm
25 | W24 | 3 | 310 | T | 45 |  | 2025-06-14 | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 19/09/2025 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi sopha+TV ( dịch chuyển) -Tường WC mở rộng
26 | W24 | 3 | 311 | K | 35 |  | 2025-06-14 | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 2025-08-09 | Xong | 2025-06-22 | 2025-06-25 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi giường ngủ, sopha tv
27 | W24 | 3 | 312 | K | 39 |  | 2025-06-14 | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 |  | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | [51 empty] | -Thay đổi minibar -bổ sung sopha giường ngủ -thay đổi vị trí TV -Dịch chuyển lavabo
28 | W24 | 3 | 313 | T | 35 |  | 2025-06-14 | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 19/9/2025 | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-01
29 | W24 | 3 | 314 | K | 35 |  | 2025-06-14 | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 25/6/2025 | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-26 |  | Xong | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  |  | 2026-05-23 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-01
30 | W24 | 3 | 315 | 1BR | 74 |  | 2025-06-14 |  | Xong |  |  | 16/9/2025 | Xong |  |  |  | Xong | [51 empty] | -Dịch chuyển tv -sopha dịch chuyển vị trí -Mở rộng tường nhà vệ sinh
31 | W23 | 4 | 401 | K | 41 |  | 2025-06-18 |  | Xong |  |  |  | Xong |  |  | x | Xong | [51 empty] | -Có hộp ren cấp thoát nước -Không Có hộp ren cho ống gió+ chiller
32 | W23 | 4 | 402 | T | 43 |  | 2025-06-18 | x | Xong | 2025-06-19 | 2025-06-24 |  | Xong | 2025-06-25 | 2025-06-28 | x | Xong | 2026-05-20 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | [8 empty] | 2025-08-13 | Xong
33 | W23 | 4 | 403 | K | 43 |  | 2025-06-18 | x | Xong | 2025-06-19 | 2025-06-24 |  | Xong | 2025-06-25 | 2025-06-28 | x | Xong | 2026-05-20 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | [8 empty] | 2025-08-03 | Xong
34 | W23 | 4 | 404 | K | 43 |  | 2025-06-18 | x | Xong | 2025-06-19 | 2025-06-24 |  | Xong | 2025-06-25 | 2025-06-28 | x | Xong | 2026-05-20 | 2026-05-23 |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | [8 empty] | 2025-08-03 | Xong
35 | W23 | 4 | 405 | T | 49 |  | 2025-06-19 | x | Xong | 2025-06-20 | 2025-06-25 |  | Xong | 2025-06-26 | 2025-06-29 | x | Xong | [51 empty] | Mep vướng dời vị trí lavabo, dịch chuyển sofa, tường thay đổi so layout cũ 28/08/2025. Chưa có PMI thay đổi để triển khai thi công.
36 | W23 | 4 | 406 | K | 52 |  | 2025-06-19 |  | Xong | 2025-06-20 | 2025-06-25 |  | Xong |  |  | x | Xong | [51 empty] | Thay đổi lavabo + bồn tắm nằm, tivi, sofa chưa có PMI để triển khai thi công
37 | W23 | 4 | 407 | 1BR | 82 |  | 2025-06-19 | x | Xong |  |  | 25/9/2025 | Xong |  |  | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi lavabo, thay đổi bồn tắm nằm+ đứng -Thay đổi tủ( thu nhỏ), bổ sung bàn làm việc -dời tv phòng ngủ -Thay đổi sopha,bổ sung tv, thay đổi cửa ra vào Chưa PMI để triển khai thi công.
38 | W24 | 4 | 408 | K | 52 |  | 2025-06-17 | x | Xong | 2025-06-19 | 2025-06-25 |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-29 | [53 empty] | -Thay đổi sopha, thay đổi tv -thay đổi lavabo, bồn tắm nằm( đổi ngược)
39 | W24 | 4 | 409 | K | 45 |  | 2025-06-17 | x | Xong | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 13/9/2025 | Xong | 2025-06-26 | 2025-06-29 | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi lavabo+ bồn tắm nằm
40 | W24 | 4 | 410 | T | 45 |  | 2025-06-17 | x | Xong | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 20/9/2025 | Xong | 2025-06-26 | 2025-06-29 | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi sopha+TV ( dịch chuyển) -Tường WC mở rộng
41 | W24 | 4 | 411 | K | 35 |  | 2025-06-17 | x | Xong | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 2025-08-09 | Xong | 2025-06-26 | 2025-06-29 | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi giường ngủ, sopha tv
42 | W24 | 4 | 412 | K | 39 |  | 2025-06-18 | x | Xong | 2025-06-20 | 2025-06-26 |  | Xong | 2025-06-27 | 2025-06-30 | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi minibar -bổ sung sopha giường ngủ -thay đổi vị trí TV -Dịch chuyển lavabo
43 | W24 | 4 | 413 | T | 35 |  | 2025-06-18 | x | Xong | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 19/9/2025 | Xong | 2025-06-27 | 2025-06-30 | x | Xong | 2026-05-23 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-30 |  |  | 2026-05-31 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-05
44 | W24 | 4 | 414 | K | 35 |  | 2025-06-18 | x | Xong | 2025-06-20 | 2025-06-26 |  | Xong | 2025-06-27 | 2025-06-30 | x | Xong | 2026-05-23 | 2026-05-26 |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-30 |  |  | 2026-05-31 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-05
45 | W24 | 4 | 415 | 1BR | 74 |  | 2025-06-18 | x | Xong |  |  | 29/9/2025 | Xong |  |  | x | Xong | [51 empty] | -Dịch chuyển tv -sopha dịch chuyển vị trí -Mở rộng tường nhà vệ sinh
46 | W23 | 5 | 501 | K | 41 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | x | Xong | 2025-06-26 | 2025-07-01 |  | Xong | 2025-07-02 | 2025-07-05 | [53 empty] | -Có hộp ren cấp thoát nước -Không Có hộp ren cho ống gió+ chiller
47 | W23 | 5 | 502 | T | 43 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | x | Xong | 2025-06-26 | 2025-07-01 |  | Xong | 2025-07-02 | 2025-07-05 | x | Xong | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-06 | [8 empty] | 2025-08-03 | Xong
48 | W23 | 5 | 503 | K | 43 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | x | Xong | 2025-06-26 | 2025-07-01 |  | Xong | 2025-07-02 | 2025-07-05 | x | Xong | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-06 | [8 empty] | 2025-08-03 | Xong
49 | W23 | 5 | 504 | K | 43 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | x | Xong | 2025-06-26 | 2025-07-01 |  | Xong | 2025-07-02 | 2025-07-05 | x | Xong | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-06 | [8 empty] | 2025-08-03 | Xong
50 | W23 | 5 | 505 | T | 49 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | x | Xong | 2025-06-26 | 2025-07-01 |  | Xong | 2025-07-02 | 2025-07-05 | x | Xong | [51 empty] | Mep vướng dời vị trí lavabo, dịch chuyển sofa, tường thay đổi so layout cũ 28/08/2025. Chưa có PMI thay đổi để triển khai thi công.
51 | W23 | 5 | 506 | K | 52 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | x | Xong | 2025-06-26 | 2025-07-01 |  | Xong | [55 empty] | Thay đổi lavabo + bồn tắm nằm, tivi, sofa chưa có PMI để triển khai thi công
52 | W23 | 5 | 507 | 1BR | 82 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | x | Xong |  |  | 25/9/2025 | Xong |  |  | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi lavabo, thay đổi bồn tắm nằm+ đứng -Thay đổi tủ( thu nhỏ), bổ sung bàn làm việc -dời tv phòng ngủ -Thay đổi sopha,bổ sung tv, thay đổi cửa ra vào Chưa PMI để triển khai thi công.
53 | W24 | 5 | 508 | K | 52 |  | 2025-06-22 |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-04 | [53 empty] | -Thay đổi sopha, thay đổi tv -thay đổi lavabo, bồn tắm nằm( đổi ngược)
54 | W24 | 5 | 509 | K | 45 |  | 2025-06-22 |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-04 | [53 empty] | -Thay đổi lavabo+ bồn tắm nằm
55 | W24 | 5 | 510 | T | 45 |  | 2025-06-22 | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 20/9/2025 | Xong | 2025-07-01 | 2025-07-04 | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi sopha+TV ( dịch chuyển) -Tường WC mở rộng
56 | W24 | 5 | 511 | K | 35 |  | 2025-06-22 | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-08-09 | Xong | 2025-07-01 | 2025-07-04 | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi giường ngủ, sopha tv
57 | W24 | 5 | 512 | K | 43 |  | 2025-06-23 | x | Xong | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | Xong | 2025-07-02 | 2025-07-05 | x | Xong | [51 empty] | -Thay đổi minibar -bổ sung sopha giường ngủ -thay đổi vị trí TV -Dịch chuyển lavabo
58 | W24 | 5 | 513 | T | 35 |  | 2025-06-23 | x | Xong | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2025-08-09 | Xong | 2025-07-02 | 2025-07-05 | x | Xong | 2026-05-27 | 2026-05-30 |  |  | 2026-05-31 | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-06 | 2026-06-09
59 | W24 | 5 | 514 | K | 35 |  | 2025-06-23 | x | Xong | 2025-06-25 | 2025-07-01 |  | Xong | 2025-07-02 | 2025-07-05 | x | Xong | 2026-05-27 | 2026-05-30 |  |  | 2026-05-31 | 2026-06-03 |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-06 | 2026-06-09
60 | W24 | 5 | 515 | 1BR | 74 |  | 2025-06-23 | x | Xong |  |  | 29/9/2025 | Xong |  |  | x | Xong | [51 empty] | -Dịch chuyển tv -sopha dịch chuyển vị trí -Mở rộng tường nhà vệ sinh
61 | W23 | 6 | 601 | K | 43 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  | Xong | 2025-07-09 | 2025-07-12 | x | Xong
62 | W23 | 6 | 602 | T | 43 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  | Xong | 2025-07-09 | 2025-07-12 | x | Xong
63 | W23 | 6 | 603 | K | 43 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  | Xong | 2025-07-09 | 2025-07-12 | x | Xong
64 | W23 | 6 | 604 | K | 49 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  | Xong | 2025-07-09 | 2025-07-12 | x | Xong
65 | W23 | 6 | 605 | K | 52 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  | Xong | 2025-07-09 | 2025-07-12 | x | Xong
66 | W24 | 6 | 606 | K | 52 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 27/9/2025 | Xong | 2025-07-10 | 2025-07-13 | x | Xong
67 | W24 | 6 | 607 | K | 45 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 19/9/2025 | Xong | 2025-07-10 | 2025-07-13 | x | Xong
68 | W24 | 6 | 608 | K | 47 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-09 |  | Xong | 2025-07-10 | 2025-07-13 | x | Xong | [51 empty] | Các căn này BCH báo đang thiếu quân đục cắt âm tường
69 | W24 | 6 | 609 | T | 36 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-09 |  | Xong | 2025-07-10 | 2025-07-13 | x | Xong
70 | W24 | 6 | 610 | 2BR | 115 | 2025-06-19 | 2025-07-01
BLOCK 6
|  |  | STT | DẠNG PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG
|  |  | 1 | K | 41 | 43
|  |  | 2 | DK | 35 | 1
|  |  | 4 | T | 41 | 17
|  |  | 5 | 1BR | 82 | 8
|  |  | 6 | 2BR | 115 | 1
|  |  | Tổng |  |  | 70
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu

## B7
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) | Xây tường bàn giao MEP (12 Ngày) |  |  |  | MEP âm tường bàn giao tô trát (5 ngày) |  |  |  | Trát tường bàn giao MEP âm trần (3 ngày) |  |  |  | MEP bàn giao lên xương trần (Phòng ngủ) (4 ngày) |  |  |  | Thi công xương trần (4 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao bắn tấm (2 ngày) |  |  |  | Thi công bắn tấm trần (4 ngày) |  |  |  | Bàn giao hoàn thiện tường |  |  |  | Bả bột |  |  |  | Mep bàn giao lên xương toilet (5 ngày) |  |  |  | XD lên xương toilet (2 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao lên lên tấm toilet (2 ngày) |  |  |  | XD đóng tấm toilet (2 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao Marking trần cho Xd (2 ngày) |  |  |  | xây dựng lát gạch phòng toilet |  |  |  | MEP BÀN GIAO BỘ ÂM SEN TĂM VÀ KÉT NƯỚC |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[6 empty] | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Ngày thi công | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá
[6 empty] | Bắt đầu | Kết thúc |  | 56 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 48 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 51 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 26 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 27 |  |  | 0
1 | W27 | 2 | 201 | K | 41 |  |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-21 | X | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
2 | W27 | 2 | 202 | DK | 36 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
3 | W27 | 2 | 203 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-21 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
4 | W27 | 2 | 204 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
5 | W27 | 2 | 205 | T | 43 |  |  | x | Xong | 2025-06-16 | 2025-06-22 |  |  |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
6 | W27 | 2 | 206 | K | 52 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
7 | W27 | 2 | 207 | 1BR | 82 |  |  |  | STL
8 | W28 | 2 | 208 | K | 52 |  |  | x | Xong | 2025-06-21 | 2025-06-26 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
9 | W28 | 2 | 209 | K | 45 |  |  | x | Xong | 2025-06-21 | 2025-06-26 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
10 | W28 | 2 | 210 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-21 | 2025-06-26 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
11 | W28 | 2 | 211 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-21 | 2025-06-26 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
12 | W28 | 2 | 212 | K | 37 |  |  | x | Xong | 2025-06-21 | 2025-06-27 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
13 | W28 | 2 | 213 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-21 | 2025-06-27 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
14 | W28 | 2 | 214 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-21 | 2025-06-27 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
15 | W28 | 2 | 215 | 1BR | 83 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong | [26 empty] | x | Xong
16 | W27 | 3 | 301 | K | 41 |  |  | x | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
17 | W27 | 3 | 302 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
18 | W27 | 3 | 303 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
19 | W27 | 3 | 304 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
20 | W27 | 3 | 305 | T | 43 |  |  |  | STL | [54 empty] | x | Xong
21 | W27 | 3 | 306 | K | 52 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
22 | W27 | 3 | 307 | 1BR | 82 |  | 2026-05-10 | x | Xong
23 | W28 | 3 | 308 | K | 52 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
24 | W28 | 3 | 309 | K | 45 |  |  | x | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
25 | W28 | 3 | 310 | T | 42 |  | 2026-05-15 | x | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Xong
26 | W28 | 3 | 311 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-23 | 2025-06-28 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
27 | W28 | 3 | 312 | K | 39 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
28 | W28 | 3 | 313 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
29 | W28 | 3 | 314 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29 |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
30 | W28 | 3 | 315 | 1BR | 76 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  | x | Xong | [22 empty] | x | Xong | [22 empty] | x | Xong
31 | W27 | 4 | 401 | K | 46 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  |  |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
32 | W27 | 4 | 402 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
33 | W27 | 4 | 403 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
34 | W27 | 4 | 404 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-05 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
35 | W27 | 4 | 405 | T | 43 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-05 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
36 | W27 | 4 | 406 | K | 52 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  | x | Xong
37 | W27 | 4 | 407 | 1BR | 82 |  | 2026-05-15
38 | W28 | 4 | 408 | K | 52 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
39 | W28 | 4 | 409 | K | 45 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
40 | W28 | 4 | 410 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong
41 | W28 | 4 | 411 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-05 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
42 | W28 | 4 | 412 | K | 39 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
43 | W28 | 4 | 413 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-05 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
44 | W28 | 4 | 414 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-05 |  | Xong |  |  | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
45 | W28 | 4 | 415 | 1BR | 92 |  | 2026-05-20 | [8 empty] | x | Xong | [46 empty] | x | Xong
46 | W27 | 5 | 501 | K | 59 |  |  | x | Xong | 2025-06-28 | 2025-07-03 |  |  |  |  | x | Xong
47 | W27 | 5 | 502 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-28 | 2025-07-03 |  | Xong |  |  | x | Xong
48 | W27 | 5 | 503 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-28 | 2025-07-03 |  | Xong |  |  | x | Xong
49 | W27 | 5 | 504 | K | 36 |  | 2026-05-22 |  |  | 2025-06-29 | 2025-07-04
50 | W27 | 5 | 505 | T | 38 |  |  |  | STL | 2025-06-29 | 2025-07-04
51 | W27 | 5 | 506 | K | 52 |  |  | x | Xong |  |  |  | Xong
52 | W27 | 5 | 507 | 1BR | 82 |  |  | x | Xong
53 | W28 | 5 | 508 | K | 52 |  |  | x | Xong | 2025-06-28 | 2025-07-03 |  | Xong |  |  | x | Xong
54 | W28 | 5 | 509 | K | 45 |  |  | x | Xong | 2025-06-28 | 2025-07-03 |  | Xong |  |  | x | Xong
55 | W28 | 5 | 510 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-28 | 2025-07-03 |  | Xong |  |  | x | Xong
56 | W28 | 5 | 511 | K | 35 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong
57 | W28 | 5 | 512 | K | 39 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong
58 | W28 | 5 | 513 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong
59 | W28 | 5 | 514 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-29 | 2025-07-04 |  | Xong |  |  | x | Xong
60 | W28 | 5 | 515 | 1BR | 92 |  | 2026-05-22
61 | W27 | 6 | 601 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-07-06 | 2025-07-11 |  |  |  |  | x | Xong
62 | W27 | 6 | 602 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-07-06 | 2025-07-11 |  |  |  |  | x | Xong
63 | W27 | 6 | 603 | K | 36 |  |  | x | Xong | 2025-07-06 | 2025-07-11
64 | W27 | 6 | 604 | K | 61 |  |  | x | Xong | 2025-07-06 | 2025-07-11
65 | W27 | 6 | 605 | 1BR | 77 |  | Vướng bệ AHU, đang đi thép đổ bệ giải phóng mb xây tường
66 | W28 | 6 | 606 | 2BR | 140 |  | Vướng bệ AHU, đang đi thép đổ bệ giải phóng mb xây tường
67 | W28 | 6 | 607 | K | 36 |  | Vướng bệ AHU, đang đi thép đổ bệ giải phóng mb xây tường |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-11
68 | W28 | 6 | 608 | 2BR | 130 |  | Vướng bệ AHU, đang đi thép đổ bệ giải phóng mb xây tường | [61 empty] | Các căn này BCH báo đang thiếu quân đục cắt âm tường
BLOCK 7
|  |  | STT | DẠNG PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG
|  |  | 1 | K | 41 | 40
|  |  | 2 | DK | 36 | 1
|  |  | 4 | T | 43 | 16
|  |  | 5 | 1BR | 82 | 9
|  |  | 6 | 2BR | 140 | 2
|  |  | Tổng |  |  | 68
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu

## B8
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) | Xây tường bàn giao MEP (12 Ngày) |  |  |  | MEP âm tường bàn giao tô trát (5 ngày) |  |  |  | Trát tường bàn giao MEP âm trần (3 ngày) |  |  |  | MEP bàn giao lên xương trần (Phòng ngủ) (4 ngày) |  |  |  | Thi công xương trần (4 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao bắn tấm (2 ngày) |  |  |  | Thi công bắn tấm trần (4 ngày) |  |  |  | Bàn giao hoàn thiện tường |  |  |  | Bả bột |  |  |  | Mep bàn giao lên xương toilet (5 ngày) |  |  |  | XD lên xương toilet (2 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao lên lên tấm toilet (2 ngày) |  |  |  | XD đóng tấm toilet (2 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao Marking trần cho Xd (2 ngày) |  |  |  | xây dựng lát gạch phòng toilet |  |  |  | MEP BÀN GIAO BỘ ÂM SEN TĂM VÀ KÉT NƯỚC |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[6 empty] | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Ngày thi công | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá
[6 empty] | Bắt đầu | Kết thúc |  | 61 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 24 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 6 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 |  |  | 0
1 | W31 | 2 | 201 | K | 41 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-19 | x | Xong
2 | W31 | 2 | 202 | DK | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | x | Xong
3 | W31 | 2 | 203 | K | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | x | Xong
4 | W31 | 2 | 204 | K | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | x | Xong
5 | W31 | 2 | 205 | T | 41 |  |  | x | Xong |  |  | x | Xong
6 | W31 | 2 | 206 | K | 52 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-19 | x | Xong
7 | W31 | 2 | 207 | 1BR | 82
8 | W32 | 2 | 208 | K | 52 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29 | x | Xong
9 | W32 | 2 | 209 | K | 45 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29 | x | Xong
10 | W32 | 2 | 210 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29 | x | Xong
11 | W32 | 2 | 211 | K | 38 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29
12 | W32 | 2 | 212 | K | 39 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29 | x | Xong
13 | W32 | 2 | 213 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-24 | 2025-06-29 | x | Xong
14 | W32 | 2 | 214 | K | 36 |  |  | x | Xong |  |  | x | Xong
15 | W32 | 2 | 215 | 1BR | 74
16 | W31 | 3 | 301 | K | 41 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-19 | x | Xong
17 | W31 | 3 | 302 | T | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | x | Xong
18 | W31 | 3 | 303 | K | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | x | Xong
19 | W31 | 3 | 304 | K | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | x | Xong
20 | W31 | 3 | 305 | K | 41 |  |  | x | Xong |  |  | x | Xong
21 | W31 | 3 | 306 | K | 52 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-19 | x | Xong
22 | W31 | 3 | 307 | 1BR | 82 |  |  | x | Xong
23 | W32 | 3 | 308 | K | 52 |  |  | x | Xong | 2025-06-27 | 2025-07-02 | x | Xong
24 | W32 | 3 | 309 | K | 45 |  |  | x | Xong | 2025-06-27 | 2025-07-02 | x | Xong
25 | W32 | 3 | 310 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-27 | 2025-07-02 | x | Xong
26 | W32 | 3 | 311 | K | 38 |  |  | x | Xong | 2025-06-27 | 2025-07-02
27 | W32 | 3 | 312 | K | 39 |  |  | x | Xong | 2025-06-27 | 2025-07-02 | x | Xong
28 | W32 | 3 | 313 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-06-27 | 2025-07-02 | x | Xong
29 | W32 | 3 | 314 | K | 36 | [6 empty] | x | Xong
30 | W32 | 3 | 315 | 1BR | 74 |  |  | x | Xong
31 | W31 | 4 | 401 | K | 41 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-24
32 | W31 | 4 | 402 | T | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | [28 empty] | 2025-08-13 | Xong
33 | W31 | 4 | 403 | K | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | [28 empty] | 2025-08-03 | Xong
34 | W31 | 4 | 404 | K | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-15 | [28 empty] | 2025-08-03 | Xong
35 | W31 | 4 | 405 | T | 41 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-24
36 | W31 | 4 | 406 | K | 52
37 | W31 | 4 | 407 | 1BR | 82 |  |  | x | Xong
38 | W32 | 4 | 408 | K | 52 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-05
39 | W32 | 4 | 409 | K | 45 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-05
40 | W32 | 4 | 410 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-05
41 | W32 | 4 | 411 | K | 38 |  |  | x | Xong
42 | W32 | 4 | 412 | K | 39 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-06
43 | W32 | 4 | 413 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-06
44 | W32 | 4 | 414 | K | 42 |  |  | x | Xong | 2025-06-30 | 2025-07-06
45 | W32 | 4 | 415 | 1BR | 80 |  |  | x | Xong
46 | W31 | 5 | 501 | K | 50 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-24
47 | W31 | 5 | 502 | T | 42 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-24 | [28 empty] | 2025-08-03 | Xong
48 | W31 | 5 | 503 | K | 39 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-24 | [28 empty] | 2025-08-03 | Xong
49 | W31 | 5 | 504 | K | 36 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-24 | [28 empty] | 2025-08-03 | Xong
50 | W31 | 5 | 505 | T | 41 |  |  | x | Xong
51 | W31 | 5 | 506 | K | 52 |  |  | x | Xong |  | 2025-06-24
52 | W31 | 5 | 507 | 1BR | 82 |  |  | x | Xong
53 | W32 | 5 | 508 | K | 52
54 | W32 | 5 | 509 | K | 45 |  |  | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08
55 | W32 | 5 | 510 | T | 42 |  |  | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08
56 | W32 | 5 | 511 | K | 38 |  |  | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08
57 | W32 | 5 | 512 | K | 39 |  |  | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08
58 | W32 | 5 | 513 | T | 36 |  |  | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08
59 | W32 | 5 | 514 | K | 39 |  |  | x | Xong | 2025-07-03 | 2025-07-08
60 | W32 | 5 | 515 | 1BR | 90
61 | W31 | 6 | 601 | K | 42 |  |  | x | Xong
62 | W31 | 6 | 602 | T | 42 |  |  | x | Xong
63 | W31 | 6 | 603 | K | 42 |  |  | x | Xong
64 | W31 | 6 | 604 | K | 50 |  |  | x | Xong
65 | W31 | 6 | 605 | K | 52 |  |  | x | Xong
66 | W32 | 6 | 606 | K | 52 |  |  | x | Xong
67 | W32 | 6 | 607 | K | 45 |  |  | x | Xong
68 | W32 | 6 | 608 | K | 46 | [63 empty] | Các căn này BCH báo đang thiếu quân đục cắt âm tường
69 | W32 | 6 | 609 | T | 42
70 | W32 | 6 | 610 | 2BR | 120
BLOCK 8
|  |  | STT | DẠNG PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG
|  |  | 1 | K | 41 | 44
|  |  | 2 | DK | 36 | 1
|  |  | 4 | T | 41 | 16
|  |  | 5 | 1BR | 82 | 8
|  |  | 6 | 2BR | 120 | 1
|  |  | Tổng |  |  | 70
|  |  | 9 | K1.1 | #N/A | 0
|  |  | 10 | K2.0 | #N/A | 0
|  |  | 11 | K2.1 | #N/A | 0
|  |  | 12 | K2.2 | #N/A | 0
|  |  | 13 | K3.0 | #N/A | 0
|  |  | 14 | K4.0 | #N/A | 0
|  |  | 15 | K5.0 | #N/A | 0
|  |  | 16 | K6.0 | #N/A | 0
|  |  | 17 | K7.1 | #N/A | 0
|  |  | 18 | K8.1 | #N/A | 0
|  |  | 19 | DK.0 | #N/A | 0
|  |  | 20 | 1BR.0 | #N/A | 0
|  |  | 21 | 1BR2.0 | #N/A | 0
|  |  | 22 | 1BR3.0 | #N/A | 0
|  |  | 23 | 1BR3.1 | #N/A | 0
|  |  | 24 | 1BR4.1 | #N/A | 0
|  |  | 25 | 1BR5.1 | #N/A | 0
|  |  | 26 | 1BR6.1 | #N/A | 0
|  |  | 27 | 2BR1.1 | #N/A | 0
|  |  | 28 | 2BR2.1 | #N/A | 0
|  |  | Tổng |  |  | 0
0
0
95
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu

## Sheet1
| ZONE 1 |  | ZONE 2
| Z 1.1 | Z1.2 | Z2.1 | Z2.2 | Z2.3 | Z2.4
TẦNG 1 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2023-03-17
HẦM B1 | 2023-03-17 | 2023-03-26 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2023-05-10 | 2023-05-10
HẦM B2 | 2023-06-23 | 2023-07-05 | 2023-07-04 |  | 2023-06-27
Đào | 2023-05-26 | 2023-06-10
Đào móng | 2023-06-11 | 2023-06-18
Thi công móng | 2023-06-14 | 2023-06-28
Lấp đầm móng | 2023-06-19 | 2023-07-03
Bê tông lót | 2023-07-04 | 2023-07-06
Thi công B2 | 2023-07-07 | 2023-07-27
Formulas:
Z 1.1 = [Z 1.1, row below]+12
Z 1.1 = [Z1.2, row above]+1
Z1.2 = [Z 1.1]+15

## B9
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
STT | Phân khu | Tầng | Số Phòng | Dạng phòng | Diện tích (m2) | Xây tường bàn giao MEP |  |  |  | MEP âm tường bàn giao tô trát |  |  |  | Trát tường bàn giao MEP âm trần |  |  |  | MEP bàn giao lên xương trần (Phòng ngủ) |  |  |  | Thi công xương trần (4 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao bắn tấm (2 ngày) |  |  |  | Thi công bắn tấm trần (4 ngày) |  |  |  | Bàn giao hoàn thiện tường |  |  |  | Bả bột |  |  |  | Mep bàn giao lên xương toilet (5 ngày) |  |  |  | XD lên xương toilet (2 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao lên lên tấm toilet (2 ngày) |  |  |  | XD đóng tấm toilet (2 ngày) |  |  |  | Mep bàn giao Marking trần cho Xd (2 ngày) |  |  |  | xây dựng lát gạch phòng toilet |  |  |  | MEP BÀN GIAO BỘ ÂM SEN TĂM VÀ KÉT NƯỚC |  |  | Tình trạng thi công/ Vướng mắc => Giải pháp
[6 empty] | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Tiến độ cam kết |  | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá | Ngày thi công | Ngày hoàn thành thực tế | Đánh giá
[6 empty] | Bắt đầu | Kết thúc |  | 40 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 | Bắt đầu | Kết thúc |  | 0 |  |  | 0
1 | W34 | 2 | 201 | K | 50 |  |  | x | Xong
2 | W34 | 2 | 202 | DK | 42 |  |  | x | Xong
3 | W34 | 2 | 203 | K | 42 |  |  | x | Xong
4 | W34 | 2 | 204 | K | 42 |  |  | x | Xong
5 | W34 | 2 | 205 | T | 37 |  |  | x | Xong
6 | W34 | 2 | 206 | K | 52 |  |  | x | Xong
7 | W34 | 2 | 207 | 1BR | 73 |  |  | x | Xong
8 | W35 | 2 | 208 | K | 52 |  |  | x | Xong
9 | W35 | 2 | 209 | T | 45 |  |  | x | Xong
10 | W35 | 2 | 210 | 1BR | 73 |  |  | x | Xong
11 | W35 | 2 | 211 | K | 39 |  |  | x | Xong
12 | W35 | 2 | 212 | T | 42 |  |  | x | Xong
13 | W35 | 2 | 213 | K | 42 |  |  | x | Xong
14 | W35 | 2 | 214 | 1BR | 80 |  |  | x | Xong
15 | W34 | 3 | 301 | K | 50
16 | W34 | 3 | 302 | T | 42 |  |  | x | Xong
17 | W34 | 3 | 303 | K | 42 |  |  | x | Xong
18 | W34 | 3 | 304 | K | 42 |  |  | x | Xong
19 | W34 | 3 | 305 | T | 37 |  |  | x | Xong
20 | W34 | 3 | 306 | K | 52
21 | W34 | 3 | 307 | 1BR | 73 |  |  | x | Xong
22 | W35 | 3 | 308 | K | 43 |  |  | x | Xong
23 | W35 | 3 | 309 | T | 45 |  |  | x | Xong
24 | W35 | 3 | 310 | 1BR | 73 |  |  | x | Xong
25 | W35 | 3 | 311 | K | 39 |  |  | x | Xong
26 | W35 | 3 | 312 | T | 42
27 | W35 | 3 | 313 | K | 42
28 | W35 | 3 | 314 | 1BR | 80
29 | W34 | 4 | 401 | K | 43 |  |  | x | Xong
30 | W34 | 4 | 402 | T | 36 |  |  | x | Xong
31 | W34 | 4 | 403 | K | 36
32 | W34 | 4 | 404 | 1BR | 69
33 | W34 | 4 | 405 | K | 52
34 | W34 | 4 | 406 | 1BR | 73
35 | W35 | 4 | 407 | K | 43 |  |  | x | Xong
36 | W35 | 4 | 408 | T | 45 |  |  | x | Xong
37 | W35 | 4 | 409 | 1BR | 73
38 | W35 | 4 | 410 | K | 39 |  |  | x | Xong
39 | W35 | 4 | 411 | T | 36 |  |  | x | Xong
40 | W35 | 4 | 412 | K | 36 |  |  | x | Xong
41 | W35 | 4 | 413 | 1BR | 69
42 | W34 | 5 | 501 | K | 43 |  |  | x | Xong
43 | W34 | 5 | 502 | T | 36 |  |  | x | Xong
44 | W34 | 5 | 503 | K | 36 |  |  | x | Xong
45 | W34 | 5 | 504 | 1BR | 69 |  |  | x | Xong
46 | W34 | 5 | 505 | K | 52 |  |  | x | Xong
47 | W34 | 5 | 506 | 1BR | 73
48 | W35 | 5 | 507 | K | 43 |  |  | x | Xong
49 | W35 | 5 | 508 | T | 45 |  |  | x | Xong
50 | W35 | 5 | 509 | 1BR | 73
51 | W35 | 5 | 510 | K | 39 |  |  | x | Xong
52 | W35 | 5 | 511 | T | 36 |  |  | x | Xong
53 | W35 | 5 | 512 | K | 36 |  |  | x | Xong
54 | W35 | 5 | 513 | 1BR | 69
55 | W34 | 6 | 601 | K | 43
56 | W34 | 6 | 602 | T | 36
57 | W34 | 6 | 603 | K | 36
58 | W34 | 6 | 604 | 1BR | 69
59 | W34 | 6 | 605 | K | 52
60 | W35 | 6 | 606 | T | 37
61 | W35 | 6 | 607 | K | 43
62 | W35 | 6 | 608 | K | 45
63 | W35 | 6 | 609 | K | 39
64 | W35 | 6 | 610 | T | 36
65 | W35 | 6 | 611 | K | 36
66 | W36 | 6 | 612 | 2BR | 160
|  |  | BLOCK 1 | [65 empty] | Các căn này BCH báo đang thiếu quân đục cắt âm tường
|  |  | STT | DẠNG PHÒNG | DIỆN TÍCH | SỐ LƯỢNG
|  |  | 1 | K | 50 | 33
|  |  | 2 | DK | 42 | 1
|  |  | 4 | T | 37 | 16
|  |  | 5 | 1BR | 73 | 15
|  |  | 6 | 2BR | 160 | 1
|  |  | Tổng |  |  | 66
|  |  | 9 | K1.1 | #N/A | 0
|  |  | 10 | K2.0 | #N/A | 0
|  |  | 11 | K2.1 | #N/A | 0
|  |  | 12 | K2.2 | #N/A | 0
|  |  | 13 | K3.0 | #N/A | 0
|  |  | 14 | K4.0 | #N/A | 0
|  |  | 15 | K5.0 | #N/A | 0
|  |  | 16 | K6.0 | #N/A | 0
|  |  | 17 | K7.1 | #N/A | 0
|  |  | 18 | K8.1 | #N/A | 0
|  |  | 19 | DK.0 | #N/A | 0
|  |  | 20 | 1BR.0 | #N/A | 0
|  |  | 21 | 1BR2.0 | #N/A | 0
|  |  | 22 | 1BR3.0 | #N/A | 0
|  |  | 23 | 1BR3.1 | #N/A | 0
|  |  | 24 | 1BR4.1 | #N/A | 0
|  |  | 25 | 1BR5.1 | #N/A | 0
|  |  | 26 | 1BR6.1 | #N/A | 0
|  |  | 27 | 2BR1.1 | #N/A | 0
|  |  | 28 | 2BR2.1 | #N/A | 0
|  |  | Tổng |  |  | 0
0
0
98
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu
Click trở về Menu